## 1 Доходы
Форма № 1
Информация о формировании объемов дорожных фондов субъектов Российской Федерации
Наименование источников формирования дорожного фонда |  | Объем, тыс. рублей
| Строка | 2020 год |  | первый год планового периода (2021 год) | второй год планового периода (2022 год)
|  | план | факт с начала года (на 31.12.2020)
Объем учитываемых при расчете бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации доходов бюджета субъекта Российской Федерации, включенных в закон субъекта Российской Федерации, предусматривающий создание дорожного фонда, от 19.12.2019 № 325-ЗО "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (в редакции от 23.04.2020 № 362-ЗО с учетом внесений изменений в СБР*), (сумма строк 2, 3, 4, 5, 6, 11), из них: | 1 | 8830185 | 8590736.5 | 9324129.8 | 9087568.4
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 2 | 4427899.7 | 4135006.7 | 5772016.4 | 7100571.3
доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от транспортного налога | 3 | 1334368 | 1396569 | 1306000 | 1315000
межбюджетные трансферты из федерального бюджета на софинансирование автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | 4 | 1563562.6 | 1553130.9 | 1856414.8 | 283349.2
прочие доходы бюджета субъекта Российской Федерации, учитываемые при формировании регионального дорожного фонда в соответствии с законом о дорожном фонде* | 5 | 324671.9 | 326347.3 | 389698.6 | 388647.9
корректировка объема дорожного фонда (сумма строк 7, 8, 9, 10): | 6 | 1179682.8 | 1179682.6 | 0 | 0
не использованные бюджетные ассигнования регионального дорожного фонда в отчетном финансовом году (без учета межбюджетных трансфертов) | 7 | 891650.6 | 891650.6 | 0 | 0
разница между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов в отчетном финансовом году | 8 | 186844.6 | 186844.6 | 0 | 0
разница между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов в году, предшествующем отчетному финансовому году | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (подтвержденные остатки прошлых лет) | 10 | 101187.6 | 101187.4 | 0 | 0
дополнительное увеличение объемов дорожного фонда за счет доходов регионального бюджета сверх доходов, формирующих дорожный фонд в соответствии с законом, предусматривающим создание дорожного фонда | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
* Без учета возврата в апреле 2020 года в федеральный бюджет целевых средств согласно письма министерства транспорта Российской Федерации от 13.04.2020 № 01-25/11225 (за неисполнение целевых показателей по соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Кировской области от 06.05.2019 № 108-17-2019-094) в сумме 65 349,24 рублей, поступивших от муниципального образования «Город Киров» платежным поручением от 28.04.2020 № 27710.
** Подтвержденные остатки 2019 года: 1) по иным межбюджетным трансфертам из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 17,73251 млн. рублей (уведомление министерства финансов Российской Федерации от 14.05.2020 № 330-2020-3-008/001), в том числе МО "Город Киров" - 17,60972 млн. рублей. Кассовый расход средств по состоянию на 31.12.2020 всего 17,732502 млн. рублей, в том числе по устной информации МО "Город Киров"- 17,609713 млн. рублей. 2) субсидии из федерального бюджета на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 41,6272 млн. рублей (уведомления министерства финансов Российской Федерации от 16.03.2020 № 330-2020-1-022/001 на 126,4527 млн. рублей, в том числе по строительству автомобильных дорог + 112,5426 млн. рублей и от 21.12.2020 № 330-2020-1-022/003). Кассовый расход средств на 31.12.2020 по остатку 41,627005 млн. рублей. 3) Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности, прелоставляемых в 2019 году бюджетам субъектов РФ в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы РФ "Развити транспортной системы" (остатки 2019 года на строительство объекта "Путепровод с реконструкцией ул. Ивана Попова от ул. Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове") на сумму 41,82788 млн. рублей (уведомления министерства финансов Российской Федерации от 05.10.2020 № 330-2020-3-013/001 на + 71,94118 млн. рублей и от 23.12.2020 № 330-2020-3-012/002 на - 30,1133 млн. рублей). По устной информации МО "Город Киров" расход средств данного остатка на 31.12.2020 составил 41,82788 млн. рублей.
В форме 1 «Доходы» уточнены суммы фактически поступивших доходов в соответствии с заключительными оборотами. По строке 1, графе «факт с начала года (на 31.12.2020)» была указана сумма 8 584 741,1 тыс.рублей, стало 8 590 736,5 тыс.рублей (сумма изменения +5 995,4 тыс.рублей); По строке 2 (акцизы), графе «факт с начала года (на 31.12.2020)» была указана сумма 4 134 968,3 тыс.рублей, стало 4 135 006,7 тыс.рублей (сумма изменения +38,4 тыс.рублей); По строке 3 (транспортный налог), графе «факт с начала года (на 31.12.2020)» была указана сумма 1 392 080,8 тыс.рублей, стало 1 396 569,0 тыс.рублей (сумма изменения +4488,2 тыс.рублей); По строке 5 (прочие доходы), графе «факт с начала года (на 31.12.2020)» была указана сумма 324 878,5 тыс.рублей, стало 326 347,3,0 тыс.рублей (сумма изменения +1468,8 тыс.рублей);
Министерство транспорта Кировской области
Министр |  | ________________ |  | Соколов Н.А.
должность |  | подпись

## 2 Расходы
Форма № 2
Информация об основных направлениях расходования ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации
Наименование направлений расходования ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации | Строка | Объем, тыс. рублей
|  | 2020 год |  | первый год планового периода (2021 год) | второй год планового периода (2022 год)
|  | план | факт с начала года (на 31.12.2020) | план | план
1 | 2 | 3
Объем ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации от 19.12.2019 № 325-ЗО "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (в редакции от 23.04.2020 № 362-ЗО с учетом внесенных изменений в СБР**), из них: | 1 |  | 8830185 | 9324129.8 | 9087568.4
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 2 | 1664750.24 | 1654318.34 | 1856414.8 | 283349.2
Объемы финансирования из дорожного фонда субъекта Российской Федерации по основным направлениям расходования (сумма строк 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22), в том числе: | 3 | 8830185 | 8211625.49 | 9324129.8 | 9087568.4
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (сумма строк 5, 6, 7, 8), из них: | 4 | 4185750.4 | 4028231.11 | 4903633.3 | 5646250.9
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 5 | 458322.5 | 445239.3 | 380917.1 | 720809
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 6 | 1661224.6 | 1653306.4 | 2201885.9 | 2678314.5
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 7 | 2065745.8 | 1929228 | 2240830.3 | 2058699
другие дорожно-эксплуатационные расходы на автомобильных дорогах регионального значения | 8 | 457.5 | 457.41 | 80000 | 188428.4
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (сумма строк 10, 11), из них: | 9 | 324139.1 | 305565.2 | 1089976.6 | 338477.9
проведение инженерных изысканий, разработка документации по планировке территории, проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 10 | 9854.8 | 2085.1 | 116471.2 | 54580.3
строительство, реконструкция объектов | 11 | 314284.3 | 303480.1 | 973505.4 | 283897.6
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области дорожного хозяйства | 12
обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства | 13
содержание подведомственных государственных учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством | 14 | 87769.2 | 79189.2 | 47750.1 | 47787.3
погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным субъектом Российской Федерации из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов*** | 15 | 561 | 560.98 | 561 | 561
Предоставление кредитов бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 16
предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований (сумма строк 18, 19, 20, 21), из них на: | 17 | 4205341.5 | 3773924.3 | 3234470.2 | 3006672.5
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт (в том числе в виде субсидий местным бюджетам на указанную дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения) | 18 | 435449 | 229280.6 | 510315.7 | 584127.8
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 19 | 312297 | 287004.2 |  | 150000
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 20
межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований по другим направлениям | 21 | 3457595.5 | 3257639.5 | 2724154.5 | 2272544.7
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации, в том числе: | 22 | 26623.8 | 24154.7 | 47738.6 | 47818.8
уплата налога на имущество организаций - в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью | 23
Прочие* | 24
Справочно: | 25
объем завершенного строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 26
объем незавершенного строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 27 | х | 0.0502 | х | х
объем дебиторской задолженности подрядных организаций в рамках выполнения контрактов на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 28 | х |  | х | х
Примечание: ячейки, помеченные знаком "х" не заполняются
* - указать какие именно расходы в комментарии при заполнении
* - уплата процентов по реструктуризированным кредитам из федерального бюджета согласно: дополнительного соглашения от 30.04.2015 № 4 к соглашению от 26.05.2010 № 01-0010-6/06-179 и дополнительного соглашения от 30.04.2015 № 2 к соглашению от 19.08.2011 № 01-01-06/06-248 "О предоставлении бюджету Кировской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции. капитального ремонта , ремонта и сордержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения); дополнительного соглашения от 07.04.2015 № 3 к соглашению от 03.11.2010 № 01-01-06/06-439 "О предоставлении бюджету Кировской области из федерального бюджета бюджетного кредита на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований".
** - бюджетные ассигнования дорожного фонда Кировской области с учетом изменений, внесенных Законом Кировской области от 26.02.2020 № 346-ЗО "О внесении изменений в Закон Кировской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", учитывающих, в том числе, корректировку бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировской области в 2020 году на сумму 1 078,49519 млн. рублей (из них: на положительную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов в 2019 году в сумме 186,8446 млн. рублей и на не использованные бюджетные ассигнования регионального дорожного фонда в 2019 году (с учетом возврата остатков субсидий прошлых лет, предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации (средства, подлежащие возврату по Соглашению от 06.02.2018 № 108-17-2018-032 за неисполнение обязательств субъекта по софинансированию мероприятий) в соответствии с письмом министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2019 № 02-05-10/93160, Федерального казначейства № 07-04-05/02-25641 от 29.11.2019) в сумме 891,65059 млн. рублей).
Министерство транспорта Кировской области
Министр | ________________ |  | Соколов Н.А.
должность | подпись

## 3 Результаты
Форма № 3
Результаты деятельности дорожных фондовсубъектов Российской Федерации (представляется один раз по итогам года)
Наименование показателей | Единица измерения | Строка | Величина показателя за текущий год
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (+\-) | км | 1 | +80,7
Прирост (снижение) доли протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (+\-) | % | 2 | +3,2
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки (+\-) | км | 3 | -
Прирост (снижение) доли протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки (+\-) | % | 4 | -
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 10 тонн (+\-) | км | 5 | + 722
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн (+\-) | км | 6 | + 1048,2
Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за счет дорожного фонда субъекта Российской Федерации | шт. | 7
Прирост количества постоянного населения сельских населенных пунктов, обеспеченного круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за счет дорожного фонда субъекта Российской Федерации | тыс. чел. | 8
Количество сельских населенных пунктов, в которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | шт. | 9
Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт | шт. | 10
Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, к которым осуществлен капитальный ремонт и ремонт проездов | шт. | 11
Министерство транспорта Кировской области
Министр | _________ |  | Н.А.Соколов
должность | подпись

## 4 Объемы работ
Форма № 4
Основные объемы работ, выполняемые на автомобильных дорогах регионального значения
Наименование показателей |  | Единица измерения | Величина показателя
|  |  | текущий год |  | первый год планового периода | второй год планового периода
| Строка |  | план | факт с начала года | план | план
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, находящихся в строительстве и реконструкции | 1 | км | 26.63 |  | 26.63
Протяженность участков ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения | 2 | км |  |  | 26.63
Протяженность участков ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения, в однополосном исчислении | 3 | км | 0 | 0 | 53.26 | 0
Протяженность устраиваемых автозимников | 4 | км
Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, находящихся в строительстве и реконструкции | 5 | штук
Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции | 6 | штук |  |  | 1
Длина искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции | 7 | пог.м |  |  | 16
в том числе длина тоннелей на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции | 8 | пог.м
Количество пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию | 9 | шт. | 4 | 1
Протяжённость линий искусственного электрического освещения на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции | 10 | пог.м
Протяжённость построенных и реконструированных ограждений барьерных на автомобильных дорогах регионального значения | 11 | пог.м
Площадь земельных участков, отведенная для строительства и реконструкции автомобильных дорог | 12 | га. | 174.7 |  | 174.7
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта | 13 | км | 125.138 | 125,138 | 157,1 | 196,8
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта, в однополосном исчислении | 14 | км | 250.28 | 250.28 | 314.2 | 393.6
Длина искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта | 15 | пог.м | 382.63 | 382.63 | 203.736 | 0
Протяженность подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства или реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования | 16 | км
Площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта | 17 | кв. м | 1046636 | 1046636 | 1256800 | 1574400
Площадь покрытия дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов общего пользования к ним, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта | 18 | кв. м
Министерство транспорта Кировской области
Министр |  | ________ | Н.А. Соколов
должность |  | подпись

## 5 расчет по нормативам
Форма № 5
Информация о потребности на текущий год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат
Наименование направлений расходования | Строка | Объем, тыс. рублей | Объем в расчете на 1 км протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в субъекте Российской Федерации, тыс. рублей
1 | 2 | 3
Потребность на текущий год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат (сумма строк 2, 3, 4), в том числе | 1 | 11138560.1
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 2 | 6129900.1 | 29557
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 3 | 1787078.8 | 8547.8
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 4 | 3221581.2 | 1259.5
Справочно:
Информация о дорожной сети и нормативах затрат субъекта Российской Федерации: | Протяжен-ность дорог, км | Норматив затрат в ценах текущего года, тыс рублей | Норматив затрат в расчете на 1 км протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в субъекте Российской Федерации, тыс рублей
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием по состоянию на начало текущего года, в том числе: | 2485.766 | 6129900.1 | 2466
I категории | 11.21 | 65069.6 | 5804.6
II категории | 10.61 | 30541.7 | 2878.6
III категории | 1097.479 | 2881445.8 | 2625.5
IV категории | 1360.183 | 3140916.2 | 2309.2
V категории | 6.284 | 11926.8 | 1898
Министерство транспорта Кировской области
Министр | _________ | Н.А. Соколов
должность | подпись

## 6 программа-стройки
Форма № 6
Перечень автомобильных дорог регионального значения, на которых в рамках региональных адресных инвестиционных программ осуществляется проектирование, строительство и реконструкция
№№ п/п | Наименование автомобильной дороги, объекта, участок дороги | Единица измерения (км, пог.м, м2) | Мощность | Категория дороги | Число полос движения, шт | Срок ввода в действие | Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, тыс. рублей | Остаток стоимости объекта, тыс. рублей | Объем финансирования, тыс.руб.
[9 empty] | Запланированный объем финансирования на текущий год (2020) |  |  |  | Фактически профинансировано капитальных вложений с начала текущего года по отчетный период включительно, в том числе |  |  |  | первый год планового периода | второй год планового периода
[9 empty] | Федеральный дорожный фонд | дорожный фонд субъекта Российской Федерации | Муниципальный дорожный фонд | прочие источники | Федеральный дорожный фонд | дорожный фонд субъекта Российской Федерации | Муниципальный дорожный фонд | прочие источники | запланированный объем всего | запланированный объем всего
1 | Строительство автомобильной дороги Киров-Котлас-Архангельск, участок Опарино-Альмеж в Кировской области | км | 26.63 | IV | 2 | 2021 | 1312147.5 | 737905.4 |  | 300207.3 |  |  |  | 300207.224 |  |  | 437705.4
2 | Строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк - Слободской в Кировской области | пог.м | 318 | III | 2 | 2024 |  |  |  | 5885.6 | [6 empty] | 50000 | 158854
3 | Проектирование и строительство пешеходных переходов на автомобильной дороге Казань-Пермь в с. Савали | шт | 2 | III | 2 | 2020 |  |  |  | 8464.8 |  |  |  | 930.769
4 | Проектирование и строительство пешеходного перехода на автомобильной дороге Юрья-Великорецкое в с. Великорецкое | шт | 1 | IV | 2 | 2020 | 3924.846 |  |  | 4090.5 |  |  |  | 3924.846
5 | Проектирование и строительство пешеходного перехода в д. Перевоз на автомобильной дороге Киров-Малмыж-Вятские Поляны | шт | 1 | III | 2 | 2020 |  |  |  | 4095.3 |  |  |  | 502.317
6 | Реконструкция моста через реку Ирючка на км 140+050 автомобильной дороги Казань-Пермь в Малмыжском районе (замена на водопропускную трубу) | пог.м | 16 | III | 2 | 2021 |  |  |  | 1395.6 | [6 empty] | 17540
Министерство транспорта Кировской области
| Министр | ________________ |  |  | Н.А. Соколов
| должность | подпись

## 7 программа кап ремонт
Форма № 7
Перечень объектов автомобильных дорог регионального значения, на которых осуществляется капитальный ремонт
№ п/п | Автомобильная дорога, участок км…км | Техническая категория | Интенсивность движения авт/сутки | Сроки производства работ |  | Мощность объекта |  | Мощность, вводимая в эксплутацию в текущем году |  | Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей | Сметная стоимость объекта в ценах соответствующих лет, млн рублей | Подлежит выполнению до конца капитального ремонта, в ценах соответствующих лет тыс. руб | Ожидаемое выполнение на 01.01.2013 в ценах соответству-ющих лет | Объем работ на 2014год (в ценах 2014 года) | % 2014 г. к 2013 году (КМ) | % 2014 г. к 2013 году (ТЫС.РУБ) | Объем финансирования, млн рублей
|  |  |  | начало | конец | км | из них искусст-венные сооруже-ния, пог. м | км | из них искусственные сооружения, пог. м | [7 empty] | текущий год |  | первый год планового периода | второй год планового периода
[14 empty] | км |  |  | план | факт с начала года | план | план
1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики в Фаленском районе | IV | - | май 2020 | ноябрь 2020 | 1.302 |  | 1.302 |  | 60.653 | 69.959 | 69.959 |  |  |  |  | 70 | 69.959
2 | Капитальный ремонт моста через реку Вонданка на км 42+890 автомобильной дороги Даровской – Опарино в Даровском районе | IV | 368 | май 2020 | ноябрь 2020 |  | 65.25 |  | 65.25 | 50.645 | 49.848 | 37.486 |  |  |  |  | 37.486 | 37.486
3 | Капитальный ремонт моста через реку Коса на км 105+100 автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики в Зуевском районе | III | - | май 2020 | ноябрь 2020 |  | 112.08 |  | 112.08 | 112.238 | 110.403 | 109.84 |  |  |  |  | 109.84 | 109.84
4 | Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 202+256 автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны в Уржумском районе | III | 3710 | май 2020 | ноябрь 2020 |  | 24.33 |  | 24.33 | 14.264 | 14.038 | 12.283 |  |  |  |  | 12.283 | 12.283
5 | Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 53+642 автомобильной дороги Даровской – Опарино в Даровском районе | IV | 368 | май 2020 | ноябрь 2020 |  | 36 |  |  | 6.634 | 5.952 | 5.863 |  |  |  |  | 5.863 | 3.007
6 | Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 48+900 автомобильной дороги Луза – Лальск – граница Республики Коми в Лузском районе | IV | - | май 2020 | ноябрь 2020 |  | 22.06 |  | 22.06 | 11.053 | 10.682 | 9.293 |  |  |  |  | 9.293 | 9.293
7 | Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 74+129 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск в Верхошижем-ском районе | III | 3291 | май 2020 | ноябрь 2020 |  | 26.87 |  | 26.87 | 4.675 | 4.72 | 3.8 |  |  |  |  | 3.8 | 3.8
8 | Восстановление автобусной остановки на км 21+382 автомобильной дороги Киров - Стрижи- Оричи | III | 8246 | май 2020 | ноябрь 2020 |  |  |  |  | 4.376 | 4.09 | 3.599 |  |  |  |  | 3.599 | 3.599
9 | Восстановление автобусных остановок в с. Бурмакино на автомобильной дороге Киров-Малмыж-Вятские Поляны с подъездом к г. Вятские Поляны | III | 4111 | май 2020 | ноябрь 2020 |  |  |  |  | 5.465 | 5.023 | 5.023 |  |  |  |  | 5.287 | 4.291
10 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в пгт Пижанка | III | 3104 | май 2020 | ноябрь 2020 | 2.4 |  | 2.4 |  | 9.303 | 8.516 | 6.898 |  |  |  |  | 6.898 | 6.898
11 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики в пгт Фаленки | IV | - | май 2020 | ноябрь 2020 | 1.709 |  | 1.709 |  | 8.821 | 8.643 | 5.697 |  |  |  |  | 5.697 | 5.426
12 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики в населенном пункте ж.-д. ст. Просница | III | 8953 | май 2020 | ноябрь 2020 | 3.4 |  | 3.4 |  | 22.055 | 22.055 | 19.48 |  |  |  |  | 19.48 | 15.877
13 | Устройство недостающих тротуаров и электро-освещения на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны с подъездом к г. Вятские Поляны в пределах населенных пунктов Нолинского района | III | 2460 | май 2020 | ноябрь 2020 | 2.652 |  | 2.652 |  | 22.715 | 22.715 | 22.244 |  |  |  |  | 22.244 | 22.244
14 | Устройство недостающих тротуаров и электро-освещения на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны с подъездом к г. Вятские Поляны в с. Кырчаны Нолинского района | III | 2460 | май 2020 | ноябрь 2020 | 3.65 |  | 3.65 |  | 22.855 | 25.253 | 25.126 |  |  |  |  | 25.126 | 25.126
15 | Устройство недостающих тротуаров и электроосвещения на автомобильной дороге Сосновка – Усть-Люга – Кизнер в пределах пос. Усть-Люга Вятско-полянского района | IV | 634 | май 2020 | ноябрь 2020 | 2.385 |  | 2.385 |  | 18.097 | 17.081 | 16.141 |  |  |  |  | 16.141 | 16.141
16 | Восстановление пешеходного перехода на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны с подъездом к г. Вятские Поляны в пгт Суна | III | 2737 | май 2020 | ноябрь 2020 |  |  |  |  | 5.696 | 5.651 | 4.492 |  |  |  |  | 4.492 | 4.492
17 | Устройство недостающих тротуаров на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны в пределах дер. Нижняя Тойма, дер. Средняя Тойма, дер. Верхняя Тойма Вятскополянского района | III | 1177 | май 2020 | ноябрь 2020 | 5.56 |  | 5.56 |  | 34.955 | 33.063 | 33.063 |  |  |  |  | 33.063 | 33.063
18 | Устройство недостающих тротуаров на автомо-бильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны в пределах дер. Глушиха Кирово-Чепецкого района | III | 4111 | май 2020 | ноябрь 2020 | 1.514 |  | 1.514 |  | 6.107 | 5.642 | 5.642 |  |  |  |  | 5.642 | 5.642
19 | Устройство недостающих тротуаров и электроосвещения на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны, с подъездом к г. Вятские Поляны, в пределах населенных пунктов Уржумского района | III | 3710 | май 2020 | ноябрь 2020 | 6.2 |  | 6.2 |  | 45.458 | 42.831 | 42.831 |  |  |  |  | 42.831 | 42.831
20 | Устройство тротуаров на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны с подъездом к г. Вятские Поляны в д. Прошино | III | 4111 | май 2020 | ноябрь 2020 | 1.616 |  | 1.616 |  | 7.3 | 7.3 | 5.467 |  |  |  |  | 5.467 | 4.301
21 | Восстановление пешеходных переходов на автомобильной дороге Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики в населенном пункте ж. д. ст. Просница | III | 4111 | май 2020 | ноябрь 2020 |  |  |  |  | 8.029 | 8.029 | 0.161 |  |  |  |  | 0.161 | 0.161
| Проектно-изыскательские работы | [15 empty] | 13.63 | 9.48 | 79.365 | 18
Министерство транспорта Кировской области
| Министр | ________________ |  |  | Н.А. Соколов
| должность | подпись
Note on F58: myasnikovagk: В БЮДЖЕТЕ ПОКА НЕ ПЕРЕХОДЯЩИЙ
Note on B267: SERGEY: новая
Note on B268: SERGEY: новая
Note on B269: SERGEY: новая
Note on B336: myasnikovagk: КОНТРОЛЬ для вкл на 2012 год письмо ШАККУМА комитет по строит и зем отнош
Note on B412: myasnikovagk: с 2010 перенесено на 2011
Note on B456: myasnikovagk: письмо Упрдора-саммит

## 8 графики работ
Форма № 8
Информация о графиках реализации в текущем году проектов и мероприятий на автомобильных дорогах регионального значения
Наименование автомобильной дороги | Адрес участка работ |  | Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт) | Ориентировочные сроки работ |  | Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
| Начало участка км + | Конец участка км + |  | Начало (месяц, год) | Окончание (месяц, год)
Автомобильная дорога Киров-Котлас-Архангельск, участок Опарино-Альмеж в Кировской области | 67+766 | 94+396 | строительство 26,63 км | июнь 2019 год | декабрь 2021 год | Соединяет районный центр пгт Опарино с п.Альмеж
Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-граница Удмуртской Республики | 125+777 | 127+003 | Капремонт 1,302 км | апрель 2020 год | ноябрь 2020 год | Соединяет областной центр с Удмуртской Республикой
Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-граница Удмуртской Республики | 81+876 | 82+776 | Ремонт 0,9 км | сентябрь 2020 год | ноябрь 2020 год | Соединяет областной центр с Удмуртской Республикой
Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-граница Удмуртской Республики | 94+246 | 96+246 | Ремонт 2,0 км | сентябрь 2020 год | ноябрь 2020 год | Соединяет областной центр с Удмуртской Республикой
Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-граница Удмуртской Республики | 101+000 | 103+000 | Ремонт 2,0 км | сентябрь 2020 год | ноябрь 2020 год | Соединяет областной центр с Удмуртской Республикой
Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-граница Удмуртской Республики | 104+774 | 105+732 | Ремонт 0,958 км | сентябрь 2020 год | ноябрь 2020 год | Соединяет областной центр с Удмуртской Республикой
Южный обход г.Кирова | 6+690 | 10+240 | Ремонт 3,55 км | май 2020 год | июль 2020 год | Соединяет областной центр с а/д Киров-Малмыж-Вятские Поляны
Киров-Малмыж-Вятские Поляны | 24+790 | 27+790 | Ремонт - 3,0 км | июнь 2020 год | сентябрь 2020 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны-Кукмор
Киров-Малмыж-Вятские Поляны | 40+730 | 43+990 | Ремонт - 3,26 км | май 2020 год | сентябрь 2020 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны-Кукмор
Киров-Малмыж-Вятские Поляны | 78+100 | 79+160 | Ремонт - 1,06 км | май 2020 год | сентябрь 2020 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны-Кукмор
Киров-Малмыж-Вятские Поляны | 107+500 | 110+700 | Ремонт - 3,2 км | июнь 2020 год | сентябрь 2020 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны-Кукмор
Киров-Малмыж-Вятские Поляны | 139+000 | 142+300 | ремонт 3,3 км | май 2020 год | сентябрь 2020 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны-Кукмор
Киров-Малмыж-Вятские Поляны | 180+652 | 183+772 | Ремонт - 3,12 км | май 2020 год | сентябрь 2020 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны-Кукмор
Киров-Малмыж-Вятские Поляны | 184+512 | 187+452 | Ремонт - 2,94 км | июнь 2020 год | сентябрь 2020 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны-Кукмор
Киров-Малмыж-Вятские Поляны | 198+400 | 201+600 | Ремонт 3,2 км | июль 2020 год | сентябрь 2020 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны-Кукмор
Киров-Малмыж-Вятские Поляны | 202+781 | 204+990 | Ремонт 2,209 км | май 2020 год | сентябрь 2020 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны-Кукмор
Киров-Малмыж-Вятские Поляны | 205+050 | 206+920 | Ремонт 1,87 км | июнь 2020 год | сентябрь 2020 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны-Кукмор
Киров-Малмыж-Вятские Поляны | 291+070 | 294+850 | Ремонт 3,78 км | июль 2020 год | сентябрь 2020 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны-Кукмор
Киров-Малмыж-Вятские Поляны | 297+889 | 298+950 | Ремонт 1,061 км | июль 2020 год | сентябрь 2020 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны-Кукмор
Киров-Малмыж-Вятские Поляны | 60+055 | 71+990 | Ремонт 11,935 км | сентябрь 2020 год | ноябрь 2020 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны-Кукмор
Киров-Малмыж-Вятские Поляны | 82+855 | 84+748 | Ремонт 1,893 км | сентябрь 2020 год | ноябрь 2020 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны-Кукмор
Киров-Малмыж-Вятские Поляны | 95+698 | 100+050 | Ремонт 4,352 км | сентябрь 2020 год | ноябрь 2020 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны-Кукмор
Киров-Малмыж-Вятские Поляны | 157+230 | 160+100 | Ремонт 2,87 км | сентябрь 2020 год | ноябрь 2020 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны-Кукмор
Киров-Стрижи-Оричи | 27+875 | 29+970 | Ремонт 2,0 км | июнь 2020 год | сентябрь 2020 год | Соединяет областной центр с районным центром п.Оричи
Киров-Советск-Яранск с подъездом к г.Яранск | 13+275 | 17+477 | Ремонт 4,202 км | май 2020 год | октябрь 2020 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова и федеральную а/д "Вятка"
Киров-Советск-Яранск с подъездом к г.Яранск | 45+066 | 50+513 | Ремонт 5,447 км | май 2020 год | октябрь 2020 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова и федеральную а/д "Вятка"
Киров-Советск-Яранск с подъездом к г.Яранск | 128+000 | 135+086 | Ремонт 7,086 км | август 2020 год | октябрь 2020 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова и федеральную а/д "Вятка"
Киров-Советск-Яранск с подъездом к г.Яранск | 135+848 | 137+051 | Ремонт 1,203 км | август 2020 год | октябрь 2020 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова и федеральную а/д "Вятка"
Киров-Советск-Яранск с подъездом к г.Яранск | 170+658 | 173+719 | Ремонт 3,061 км | август 2020 год | октябрь 2020 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова и федеральную а/д "Вятка"
Киров-Советск-Яранск с подъездом к г.Яранск | 186+120 | 193+498 | Ремонт - 7,378км | июнь 2020 год | октябрь 2020 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова и федеральную а/д "Вятка"
Киров-Советск-Яранск с подъездом к г.Яранск | 197+998 | 204+999 | Ремонт - 7,001 км | апрель 2020 год | октябрь 2020 год | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова и федеральную а/д "Вятка"
Яранск-Кикнур-граница Нижегородской области | 3+257 | 4+108 | Ремонт - 0,851 км | май 2020 год | август 2020 год | Соединяет федеральную а/д "Вятка" с Нижегородской областью
Яранск-Кикнур-граница Нижегородской области | 4+221 | 5+438 | Ремонт - 1,217 км | июнь 2020 год | август 2020 год | Соединяет федеральную а/д "Вятка" с Нижегородской областью
Яранск-Кикнур-граница Нижегородской области | 6+503 | 9+435 | Ремонт - 2,932 км | июнь 2020 год | август 2020 год | Соединяет федеральную а/д "Вятка" с Нижегородской областью
Яранск-Санчурск-граница Марий Эл | 10+982 | 13+982 | Ремонт - 3,0 км | май 2020 год | август 2020 год | Соединяет федеральную а/д "Вятка" с Республикой Марий Эл
Плотники-Вожгалы-Богородское-Уни | 18+530 | 22+130 | Ремонт - 3,6 км | сентябрь 2020 год | ноябрь 2020 год | Соединяет областной центр пгт.Уни с а/д Киров-Малмыж-Вятские Поляны
Плотники-Вожгалы-Богородское-Уни | 26+986 | 27+686 | Ремонт - 0,7 км | сентябрь 2020 год | ноябрь 2020 год | Соединяет областной центр пгт.Уни с а/д Киров-Малмыж-Вятские Поляны
Плотники-Вожгалы-Богородское-Уни | 71+400 | 73+400 | Ремонт - 2,0 км | сентябрь 2020 год | ноябрь 2020 год | Соединяет областной центр пгт.Уни с а/д Киров-Малмыж-Вятские Поляны
Плотники-Вожгалы-Богородское-Уни | 84+365 | 85+065 | Ремонт - 0,7 км | сентябрь 2020 год | ноябрь 2020 год | Соединяет областной центр пгт.Уни с а/д Киров-Малмыж-Вятские Поляны
Кырчаны-Нема-Кильмезь | 93+700 | 98+700 | Ремонт - 5,0 км | сентябрь 2020 год | ноябрь 2020 год | Соединяет а/д Киров-Малмыж-Вятские Поляны и а/д Казань-Пермь с выходом в Удмуртскую Республику
Зуевка-Богородское-Кырчаны | 70+650 | 74+650 | Ремонт - 4,0 км | сентябрь 2020 год | ноябрь 2020 год | Соединяет а/д Киров-К.Чепецк-Зуевка-Фаленки-гр.Удмуртской Республики с а/д Киров-Малмыж-Вятские Поляны
Министр | ___________ | Н.А. Соколов
должность | подпись

## 9 крупные подрядчики
Форма № 9
Информация о генеральных подрядных организациях, выполняющих в субъекте Российской Федерации работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог и искусственных сооружений на них в объеме, составляющем 10 % и более годового объема финансирования соответствующего вида работ
№№ п/п | Наименование подрядной организации, ее организационная форма (ОАО, ООО, ГУП и т.д.) | Объем работ, выполняемых в текущем году по направлениям, млн рублей
|  | строительство и реконструкция дорог | строительство и реконструкция искусственных сооружений | капитальный ремонт дорог | капитальный ремонт искусственных сооружений | ремонт дорог | ремонт искусственных сооружений | содержание дорог | содержание искусственных сооружений
1 | КОГП "Вятавтодор" |  |  | 69.959 |  | 662.42 |  | 800.524
2 | ООО "Строительное управление - 43" | 300 |  |  |  | 463.283
3 | ООО "А. ЭЛИТ-ГРУПП" |  |  |  | 37.485
4 | ООО "Мостремстрой" |  |  |  | 109.84
5 | ООО "Мостовик" |  |  | 80.431 |  |  | 30.518
6 | ООО "МостСтрой" |  |  | 64.614 |  |  | 37.232
7 | ООО "Строительное объединение "Мосты" | [5 empty] | 39.552
Министерство транспорта Кировской области
| Министр | ___________ | Н.А. Соколов
| должность | подпись

## 10 крупные поставщики
Форма № 10
Информация о поставщиках основных инертных строительных материалов, используемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании дорог и искусственных сооружений на них, осуществляющих поставки в объеме, составляющем 10 % и более годовой потребности субъекта Российской Федерации в данном материале
№№ п/п | Наименование подрядной организации, ее организационная форма (ОАО, ООО, ГУП и т.д.) | Объем поставок, выполняемых в 2020 году по видам материалов
|  | щебень гранитный |  | щебень известняковый |  | песчано-гравийная смесь |  | песок
|  | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей
1 | ООО «ВДСК» | [6 empty] | 40.626 | 19.767
2 | ООО «Автострада» | 6.283 | 14.583
3 | ООО «УДС» | 12.131 | 23.031
4 | ООО «Евразия» | 145.053 | 239.164
5 | ООО ПКФ «Автоспектр» |  |  |  |  | 4.687 | 3.523 | 4.177 | 1.271
6 | ООО «СУ-43» | 0.118 | 0.062
7 | ООО «Спецстрой» | [6 empty] | 18.568 | 15.283
8 | ООО «Багратион» | [6 empty] | 31.682 | 8.059
9 | ООО «Компания Баграм-345» | 17.033 | 26.023
10 | ООО «Обуховский щебзавод» | 12.879 | 25.001
11 | НАО «Карьер Приверх» | 30.612 | 27.866 |  |  |  |  | 57.215 | 7.431
12 | ООО «Омутнинский щебень» | 10.638 | 9.513 |  |  |  |  | 11.334 | 10.179
13 | АО «Чимбулатский карьер» |  |  | 54.501 | 34.633
14 | ПАО «Ураласбест» | 0.086 | 0.165
15 | ООО «ДжиЭс Минералс Групп» | [6 empty] | 0.06 | 0.016
16 | ООО "Стальнеруд Холдинг" | 3.831 | 8.435
17 | ООО "Уральский щебень" | 1.284 | 2.071
18 | ООО "Нерудная логистическая компания" | 3.998 | 7.989
19 | ООО ТД "Уралдоломит" | 1.976 | 3.42
20 | ООО "Стройкерамика" | [6 empty] | 0.79 | 0.647
21 | ООО "Мурыгинский песчаный карьер" | [6 empty] | 1.804 | 0.714
22 | ИП Нутфуллин М.С. | [6 empty] | 0.171 | 0.052
23 | ООО "ГДК" | [6 empty] | 2.292 | 0.417
24 | ООО "Автомастер" | [6 empty] | 1.429 | 0.38
25 | ООО "Карьер Восточный" | 0.091 | 0.17
Министерство транспорта Кировской области
| Министр | ____________ | Н.А. Соколов
| должность | подпись

## 11 материалы
Форма № 11
Информация о потребности субъекта Российской Федерации в материалах для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них
Наименование материала | Единица измерения | Ориентировочный объем
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год
Битум | тыс тонн | 3.54 | 2.15 | 2.1
Цемент | тыс тонн | 0.13 | 0.14 | 0.04
Металл | тыс тонн | 0.48 | 0.4 | 0.25
Щебень гранитный | тыс куб м | 42.6 | 34.8 | 26.9
Щебень известняковый | тыс куб м | 11.6 | 9.4 | 7.3
Песок | тыс куб м | 48.21 | 43.2 | 43.25
Песчано-гравийная смесь | тыс куб м | 8.1 | 6.03 | 5.03
Примечание: ориентировочная потребность в материалах в таблице приводится из расчета реализации долгосрочных целевых программ, финансируемых за счет дорожного фонда субъекта Российской Федерации, с учетом объемов финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, предусмотренных законом о бюджете субъекта Российской Федерации
Министерство транспорта Кировской области
Министр | _________ | Н.А. Соколов
должность | подпись