## отчет за 12 месяцев
Отчет
об исполнении плана реализации
государственной программы"Развитие транспортной системы"
за 2021 год
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые расходы на 2021 год (тыс. рублей) | Фактические расходы за январь-декабрь 2021 года рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (в %) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия
|  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Государственная программа Кировской области «Развитие транспортной системы» | и.о. министра транспорта Кировской области Ю.А. Шевелев |  |  |  |  | всего | 10460391.6748 | 9859970.8677 | 94.2601
[7 empty] | федеральный бюджет | 1271388.82 | 1271106.5631 | 99.9778
[7 empty] | областной бюджет | 8983155.4 | 8387473.3505 | 93.3689
[7 empty] | местный бюджет | 130375.0948 | 126072.8541 | 96.7001
[7 empty] | внебюджетные средства | 75472.36 | 75318.1 | 99.7956
[7 empty] | налоговый расход –консолидированный бюджет | 254170 | 254170 | 100
1 | Отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | и.о. министра транспорта Кировской области Шевелев Ю.А., заместитель министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. (до 01.03.2021), директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Логинов Ю.Н., органы местного самоуправления | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 5121945.7848 | 4643256.4708 | 90.6542
[7 empty] | федеральный бюджет | 591388.82 | 591388.7239 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 4451954.2 | 3977186.75 | 89.3358
[7 empty] | местный бюджет | 78602.7648 | 74680.997 | 95.0106
1.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | и.о. министра транспорта Кировской области Шевелев Ю.А., директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Логинов Ю.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 449699.42 | 435726.2769 | 96.8928
[7 empty] | федеральный бюджет | 241388.82 | 241388.816 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 208310.6 | 194337.461 | 93.2922
1.1.1. | Автомобильная дорога Киров – Котлас –Архангельск, участок Опарино – Альмеж в Кировской области | и.о. министра транспорта Кировской области Шевелев Ю.А., директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Логинов Ю.Н. | 2013-10-21 | 2021-12-31 | 2013-10-21 | 2021-09-01 | всего | 421538.42 | 421538.39 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 241388.82 | 241388.816 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 180149.6 | 180149.567 | 100
1.1.1.1 | Изготовление технического плана |  | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | областной бюджет | 180 | 180 | 100 | Изготовление технического плана после завершения работ по строительству объекта (выполнение 100%) | Выполнено
1.1.1.2 | Строительство автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск, участок Опарино – Альмеж в Кировской области |  | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 2021-01-10 | 2021-09-01 | всего | 421358.42 | 421358.39 | 100 | Соединение Подосиновского района Кировской области с г. Киров. Участок протяженностью 26,63 км введен в эксплуатацию (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 241388.82 | 241388.816 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 179969.6 | 179969.567 | 100
1.1.2. | Мостовой переход через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк - Слободской в Кировской области | и.о. министра транспорта Кировской области Шевелев Ю.А., директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Логинов Ю.Н. | 2017-07-10 | 2025-12-31 | 2017-07-10 |  | областной бюджет | 5978.8 | 5745.0153 | 96.0898
1.1.2.1 | Разработка проектной документации |  | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 2021-01-10 | 2021-12-31 | областной бюджет | 5687.2 | 5687.1103 | 99.9984 | Получено положительное заключение государственной экспертизы | Выполнено
1.1.2.2 | Проектно-изыскательские работы по формированию и кадастровому учету земельных участков |  | 2021-01-10 | 2022-12-31 | 2021-01-10 | 2021-12-31 | областной бюджет | 291.6 | 57.905 | 19.8577 | Экономия по факту выполненных работ, контракт расторгнут | Не выполнено
1.1.3. | Реконструкция моста через реку Ирючка на км 140+050 автомобильной дороги Казань – Пермь в Малмыжском районе (замена на водопропускную трубу) | и.о. министра транспорта Кировской области Шевелев Ю.А., директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Логинов Ю.Н. | 2020-01-10 | 2022-12-31 | 2020-01-10 |  | областной бюджет | 2800 | 0 | 0
1.1.3.1 | Разработка проектной документации |  | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 2021-01-10 |  | областной бюджет | 2500 | 0 | 0 | Неисполнение подрядчиком контрактных обязательств, завершение работ планируется в 2022 году | Не выполнено
1.1.3.1 | Проектно-изыскательские работы по формированию и кадастровому учету земельных участков |  | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 2021-01-10 |  | областной бюджет | 300 | 0 | 0 | Неисполнение подрядчиком контрактных обязательств, завершение работ планируется в 2022 году | Не выполнено
1.1.4. | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Вазюк – Опарино в Кировской области | и.о. министра транспорта Кировской области Шевелев Ю.А., директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Логинов Ю.Н. | 2021-01-10 | 2023-12-31 | 2021-01-10 |  | областной бюджет | 10939.2 | 0 | 0
1.1.4.1 | Разработка проектной документации |  | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 2021-01-10 |  | областной бюджет | 10939.2 | 0 | 0 | Неисполнение подрядчиком контрактных обязательств, завершение работ планируется в 2022 году | Не выполнено
1.1.5. | Реконструкция моста через р. Пижма на км 137+900 автомобильной дороги Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе | и.о. министра транспорта Кировской области Шевелев Ю.А., директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Логинов Ю.Н. | 2021-01-10 | 2024-12-31 | 2021-01-10 |  | областной бюджет | 8443 | 8442.8786 | 99.9986
1.1.5.1. | Разработка проектной документации |  | 2021-01-10 | 2022-12-31 | 2021-01-10 | 2021-12-31 | областной бюджет | 8443 | 8442.8786 | 99.9986 | Начаты работы по разработке проектной документации (выполнение 100%) | Выполнено
1.2 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области | и.о. министра транспорта Кировской области Шевелев Ю.А., директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Логинов Ю.Н. | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 2021-01-10 |  | всего | 573061.4 | 518470.5885 | 90.4738 | Выполнены работы по ремонту 5/151,78 шт/пог.м мостов, 11/282,15шт/пог.м труб, восстановлению 2 автобусных остановок, восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 23,5 км. Недоосвоение средств связано с неисполнением подрядчиком договорных обязательств по проектно-исзыскательским работам и экономией средств в результате торгов, труба протяженностью 23 пог. м не введена в эксплуатацию. | Не выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 350000 | 349999.9079 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 223061.4 | 168470.6806 | 75.5266
1.3 | Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | и.о. министра транспорта Кировской области Шевелев Ю.А., начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области Репин В.А., директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Логинов Ю.Н., директор КОГБУ «Транспортный комитет Кировской области» Яковлев А.В. (с 01.03.2021), заместитель министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. (до 01.03.2021), директор КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» Селезнев А.М. (до 01.03.2021) | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 2021-01-10 | 2021-12-31 | областной бюджет | 2201994.1 | 1859858.6686 | 84.4625
1.3.1 | Выполнение работ по нормативному содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | и.о. министра транспорта Кировской области Шевелев Ю.А., директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Логинов Ю.Н. | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 2021-01-10 |  | областной бюджет | 2107755.83 | 1782168.4984 | 84.5529 | Обеспечен качественный бесперебойный проезд по автомобильным дорогам общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения. Недоосвоение средств связано с неисполнением подрядчиком договорных обязательств; с сезонностью дорожных работ, в том числе с малоснежной зимой; экономия по торгам. В 2022 году планируется все заключенные в 2021 году и неисполненные контакты выполнить. | Выполнено
1.3.2 | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин, директор КОГБУ «Транспортный комитет Кировской области» А.В. Яковлев (с 01.03.2021); заместитель министра информационных технологий и связи Кировской области А.В. Сухих (до 01.03.2021), директор КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» А.М. Селезнев (до 01.03.2021) органы местного са-моуправления (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 94238.27 | 77690.1702 | 82.4401 | Обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
1.3.2.1 | Предоставление субсидии на обеспечение деятельности по организации эксплуатации специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением (далее – специальных технических средств) | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин, директор КОГБУ «Транспортный комитет Кировской области» А.В. Яковлев (с 01.03.2021); заместитель министра информационных технологий и связи Кировской области А.В. Сухих (до 01.03.2021), директор КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» А.М. Селезнев (до 01.03.2021) органы местного са-моуправления (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 17646.7 | 17646.7 | 100 | Субсидия предоставлена Осуществлены работы по организации эксплуатации специальных технических средств, установленных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, получению, обработке и передаче информации о зафиксированных ими фактах правонарушений в области дорожного движения
1.3.2.1.1 | Предоставление субсидии КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» | заместитель министра информационных технологий и связи Кировской области А.В. Сухих (до 01.03.2021), директор КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» А.М. Селезнев (до 01.03.2021) | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 2021-01-01 | 2021-03-01 | областной бюджет | 2010 | 2010 | 100 | Субсидия предоставлена Осуществлены работы по организации эксплуатации специальных технических средств, установленных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, получению, обработке и передаче информации о зафиксированных ими фактах правонарушений в области дорожного движения | Выполнено
1.3.2.1.2 | Предоставление субсидии КОГБУ «Транспортный комитет Кировской области» | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин, директор КОГБУ «Транспортный комитет Кировской области» А.В. Яковлев (с 01.03.2021) | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 2021-03-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 15636.7 | 15636.7 | 100 | Субсидия предоставляется. Осуществлены работы по организации эксплуатации специальных технических средств, установленных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, получению, обработке и передаче информации о зафиксированных ими фактах правонарушений в области дорожного движения | Выполнено
1.3.2.2 | Расходы на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения, выявленных с помощью специальных технических средств, установленных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин, директор КОГБУ «Транспортный комитет Кировской области» А.В. Яковлев (с 01.03.2021); заместитель министра информационных технологий и связи Кировской области А.В. Сухих (до 01.03.2021), директор КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» А.М. Селезнев (до 01.03.2021) органы местного са-моуправления (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 4547.8 | 3954.6934 | 86.9584 | Обеспечена обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения
1.3.2.2.1 | Расходы на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения, выявленных с помощью специальных технических средств, установленных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | заместитель министра информационных технологий и связи Кировской области А.В. Сухих (до 01.03.2021), директор КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» А.М. Селезнев (до 01.03.2021) | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 2021-01-01 | 2021-03-01 | областной бюджет | 198.2 | 198.1808 | 99.9903 | Обеспечена обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения | Выполнено
1.3.2.2.2 | Расходы на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения, выявленных с помощью специальных технических средств, установленных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин, директор КОГБУ «Транспортный комитет Кировской области» А.В. Яковлев (с 01.03.2021) | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 2021-03-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 4349.6 | 3756.5126 | 86.3646 | Обеспечена обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения | Выполнено
1.3.2.3. | Обеспечение сопровождения программного обеспечения, используемого для формирования и ведения банков данных о транспортных потоках на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин, директор КОГБУ «Транспортный комитет Кировской области» А.В. Яковлев (с 01.03.2021); заместитель министра информационных технологий и связи Кировской области А.В. Сухих (до 01.03.2021), директор КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» А.М. Селезнев (до 01.03.2021) органы местного са-моуправления (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 1594.5 | 1228.7348 | 77.0608 | Обеспечено сопровождение программного обеспечения, используемого для формирования и ведения банков данных о транспортных потоках на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения | Выполнено
1.3.2.4 | Обслуживание комплексов фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах Кировской области регионального и межмуниципального значения | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин, директор КОГБУ «Транспортный комитет Кировской области» А.В. Яковлев (с 01.03.2021); заместитель министра информационных технологий и связи Кировской области А.В. Сухих (до 01.03.2021), директор КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» А.М. Селезнев (до 01.03.2021) органы местного са-моуправления (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 17169.05 | 14210.8672 | 82.7703 | Обеспечено обслуживание комплексов фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах Кировской области регионального и межмуниципального значения | Выполнено
1.3.2.5 | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин, директор КОГБУ «Транспортный комитет Кировской области» А.В. Яковлев (с 01.03.2021); заместитель министра информационных технологий и связи Кировской области А.В. Сухих (до 01.03.2021), директор КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» А.М. Селезнев (до 01.03.2021) органы местного са-моуправления (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 50121.32 | 37876.5443 | 75.5697 | Предоставлены межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения с целью обеспечения работы специальных технических средств, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Осуществлена обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью специальных технических средств, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Выполнено
1.3.2.6 | Расходы на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения, выявленных с помощью специальных технических средств, установленных на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин, директор КОГБУ «Транспортный комитет Кировской области» А.В. Яковлев (с 01.03.2021); заместитель министра информационных технологий и связи Кировской области А.В. Сухих (до 01.03.2021), директор КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» А.М. Селезнев (до 01.03.2021) органы местного са-моуправления (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 3158.9 | 2772.6306 | 87.772 | Обеспечена обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения
1.3.2.6.1 | Расходы на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения, выявленных с помощью специальных технических средств, установленных на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | заместитель министра информационных технологий и связи Кировской области А.В. Сухих (до 01.03.2021), директор КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» А.М. Селезнев (до 01.03.2021) | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 2021-01-01 | 2021-03-01 | областной бюджет | 8.9 | 8.81 | 98.9888 | Обеспеченая обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения | Выполнено
1.3.2.6.2 | Расходы на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения, выявленных с помощью специальных технических средств, установленных на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин, директор КОГБУ «Транспортный комитет Кировской области» А.В. Яковлев (с 01.03.2021) | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 2021-03-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 3150 | 2763.8206 | 87.7403 | Обеспечена обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения | Выполнено
1.4 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | заместитель министра транспорта Ю.А. Шевелев, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1135087.4668 | 1112698.42 | 98.0275 | Обеспечено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности
[7 empty] | областной бюджет | 1078592.4 | 1040664.815 | 96.4836
[7 empty] | местный бюджет | 56495.0668 | 72033.597 | 127.5042
1.4.1. | Ремонт автомобильной дороги д. Кукмур – д. Пишнур – д. Шмелек | глава администрации Арбажского муниципального округа Токмянин И.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2967.587 | 2967.5874 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,5 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2819.207 | 2819.207 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 148.38 | 148.3804 | 100.0002
1.4.2. | Ремонт автомобильной дороги д. Гулины – д. Спиричи | глава администрации Арбажского муниципального округа Токмянин И.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2798.06 | 2848.0645 | 101.7871 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,52 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2658.162 | 2658.162 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 139.904 | 189.9025 | 135.7377
1.4.3. | Ремонт автомобильной дороги Зюзи – Ухтым – Караул Богородского муниципального округа | глава Богородского муниципального округа Растегаев А.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2279.345 | 2279.345 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 2,2 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2165.376 | 2165.376 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 113.969 | 113.969 | 100
1.4.4. | Ремонт автомобильной дороги Вятские Поляны – Нижние Шуни Вятскополянского района | глава Вятскополянского района Чернов А.Ю. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 19265.3496 | 19265.3496 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 2,015 км, оплата выполнена после завершения начавшегося в 2020 году судебного разбирательства заказчика и подрядчика (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 18302.082 | 18302.082 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 963.2676 | 963.2676 | 100
1.4.5. | Ремонт автомобильной дороги Кикнур-Шапта | глава Кикнурского муниципального округа Галкин С.Ю. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 4005.6956 | 4005.6956 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,468 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3805.41 | 3805.41 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 200.2856 | 200.2856 | 100
1.4.6. | Ремонт автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Парфеновщина в Куменском районе | глава Куменского района Шемпелев И.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 3899.45 | 3899.45 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,643 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3704.484 | 3704.484 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 194.9741 | 194.9741 | 100
1.4.7. | Ремонт автомобильной дороги Оричи – Истобенск в Оричевском районе | глава Оричевского района Нургалин В.Р. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1087.685 | 1105.0414 | 101.5957 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,2 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1033.3 | 1033.3 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 54.385 | 71.7414 | 131.914
1.4.8. | Ремонт участка автомобильной дороги Верхосунье – Филейка – Полом | глава Фаленского муниципального округа Чурин С.С. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 7614.79 | 0 | 0 | Нарушение подрядчиком графика ремонта | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 7234.05 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 380.74 | 0 | 0
1.4.9. | Ремонт автомобильной дороги г. Вятские Поляны – с. Слудка (выше ул. Красная до северной границы г. Вятские Поляны) | глава городского округа город Вятские Поляны Ширяева Г.П. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 13512.1203 | 13511.4284 | 99.9949 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 2,11 км (выполнение 110%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 12835.98 | 12835.322 | 99.9949
[7 empty] | местный бюджет | 676.1403 | 676.1064 | 99.995
1.4.10. | Ремонт автомобильной дороги по улице Красная г. Вятские Поляны | глава городского округа город Вятские Поляны Ширяева Г.П. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 4530.527 | 0 | 0 | Неисполнение подрядчиком контрактных обязательств, контракт расторгнут | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4304 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 226.527 | 0 | 0
1.4.11. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в г. Вятские Поляны | глава городского округа город Вятские Поляны Ширяева Г.П. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1537.41 | 1537.41 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,192 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1460.544 | 1460.544 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 76.871 | 76.871 | 100
1.4.12. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кукина в г. Вятские Поляны | глава городского округа город Вятские Поляны Ширяева Г.П. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2105.432 | 2105.432 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,273 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2000.16 | 2000.16 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 105.272 | 105.272 | 100
1.4.13. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пароходная в г. Вятские Поляны | глава городского округа город Вятские Поляны Ширяева Г.П. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 775.8134 | 775.8134 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,115 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 737.022 | 737.022 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 38.7914 | 38.7914 | 100
1.4.14. | Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области | глава городского округа город Вятские Поляны Ширяева Г.П. | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 6252.9 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 5940.2 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 312.7 | 0 | 0
1.4.14.1 | Инженерные изыскания и разработка проектной документации на объект «Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области» | глава городского округа город Вятские Поляны Ширяева Г.П. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 6252.9 | 0 | 0 | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств, завершение разработки проектно-сметной документации запланировано на 2022 год. | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 5940.2 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 312.7 | 0 | 0
1.4.15. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Строительной в г. Кирово-Чепецк | первый заместитель главы администрации г. Кирово-Чепецк Гагаринов И.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1406.5 | 1405.8561 | 99.9542 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,109 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1308 | 1307.4 | 99.9541
[7 empty] | местный бюджет | 98.5 | 98.4561 | 99.9554
1.4.16. | Ремонт автомобильной дороги от поста ГИБДД до ул. Ленина | первый заместитель главы администрации г. Кирово-Чепецк Гагаринов И.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 24255.5904 | 23460.5943 | 96.7224 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 1,495 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 22557.699 | 21818.352 | 96.7224
[7 empty] | местный бюджет | 1697.8914 | 1642.2423 | 96.7225
1.4.17. | Ремонт автомобильной дороги по улице Урицкого в г. Котельниче Кировской области | глава г. Котельнича Лыков А.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2310.8864 | 2310.8864 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,295 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2194.69 | 2194.69 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 116.1964 | 116.1964 | 100
1.4.18. | Ремонт автомобильной дороги по улице Чапаева в г. Котельниче Кировской области | глава г. Котельнича Лыков А.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 6380.0707 | 6380.0707 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,98 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 6061.067 | 6061.067 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 319.0037 | 319.0037 | 100
1.4.19. | Ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьская в г. Котельниче Кировской области | глава г. Котельнича Лыков А.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2052.0429 | 2100.8617 | 102.379 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,275 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1947.243 | 1947.243 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 104.7999 | 153.6187 | 146.5828
1.4.20. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова ЗАТО Первомайский пгт Первомайский | глава ЗАТО Первомайский Казанцева О.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 873.685 | 3852.8241 | 440.9855 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,559 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 830 | 830 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 43.685 | 3022.8241 | 6919.5927
1.4.21. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | органы местного самоуправления | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1004534.934 | 998246.656 | 99.374 | Обеспечено содержание автомобильных дорог местного значения | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 955103.084 | 935395.895 | 97.9366
[7 empty] | местный бюджет | 49431.85 | 62850.761 | 127.1463
1.4.22. | Оплата по заключенным в 2020 году контрактам в пределах средств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии в отчетном финансовом году | органы местного самоуправления | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 20641.5734 | 20640.0324 | 99.9925 | Обеспечена полная оплата выполненных и принятых органами местного самоуправления в 2020 года работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 19590.64 | 19589.099 | 99.9921
[7 empty] | местный бюджет | 1050.9334 | 1050.9334 | 100
1.5 | Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов | заместитель министра транспорта Ю.А. Шевелев, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 183141.664 | 179405.5619 | 97.96
[7 empty] | областной бюджет | 181309 | 176758.162 | 97.49
[7 empty] | местный бюджет | 1832.664 | 2647.3999 | 144.4564
1.5.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Глазырина в г. Белая Холуница Кировской области | глава Белохолуницкого городского поселения Кашин С.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 3860.8251 | 3860.8251 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,550 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3822.216 | 3822.216 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 38.6091 | 38.6091 | 100
1.5.2. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая в г. Белая Холуница Кировской области | глава Белохолуницкого городского поселения Кашин С.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 3246.0743 | 3246.0743 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,520 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3213.613 | 3213.613 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 32.4613 | 32.4613 | 100
1.5.3. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в г. Белая Холуница Кировской области | глава Белохолуницкого городского поселения Кашин С.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 4127.4628 | 4127.4628 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,635 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4086.188 | 4086.188 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 41.2749 | 41.2749 | 100
1.5.4. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Энгельса в г. Белая Холуница Кировской области | глава Белохолуницкого городского поселения Кашин С.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 5635.0732 | 5635.0732 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 1,015 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 5578.722 | 5578.722 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 56.3511 | 56.3511 | 100
1.5.5. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Западная в г. Белая Холуница Кировской области | глава Белохолуницкого городского поселения Кашин С.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2384.102 | 2385.5023 | 100.0587 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,39 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2360.261 | 2360.261 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 23.841 | 25.2413 | 105.8732
1.5.6. | Ремонт автомобильной дороги улицы 1 Мая Кирсинского городского поселения Верхнекамского района | глава Кирсинского городского поселения Утёмов Э.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2560.1195 | 2560.1195 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,5 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2534.518 | 2534.518 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 25.6015 | 25.6015 | 100
1.5.7. | Ремонт автомобильной дороги улицы Комсомольская Кирсинского городского поселения Верхнекамского района | глава Кирсинского городского поселения Утёмов Э.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 539.8111 | 539.8111 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,1 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 534.413 | 534.413 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 5.3981 | 5.3981 | 100
1.5.8. | Ремонт автомобильной дороги улицы Заречная Кирсинского городского поселения Верхнекамского района | глава Кирсинского городского поселения Утёмов Э.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 6833.17 | 6833.17 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 1,333 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 6764.844 | 6764.844 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 68.332 | 68.332 | 100
1.5.9. | Ремонт автомобильной дороги улицы Гоголя Кирсинского городского поселения Верхнекамского района | глава Кирсинского городского поселения Утёмов Э.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 3031.55 | 3031.55 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,6 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3001.225 | 3001.225 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 30.3157 | 30.3157 | 100
1.5.10. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Луговая г. Сосновка Вятскополянского района | глава Сосновского городского поселения Саитов Н.Г. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 3446.2738 | 3446.2738 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,63 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3411.811 | 3411.811 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 34.4628 | 34.4628 | 100
1.5.11. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Станционная в г. Сосновка Вятскополянского района | глава Сосновского городского поселения Саитов Н.Г. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2622.5652 | 2622.5652 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,43 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2596.339 | 2596.339 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 26.2262 | 26.2262 | 100
1.5.12. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская в г. Сосновка Вятскополянского района | глава Сосновского городского поселения Саитов Н.Г. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1229.28 | 1229.28 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,225 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1216.993 | 1216.993 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 12.2935 | 12.2935 | 100
1.5.13. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская в г. Сосновка Вятскополянского района | глава Сосновского городского поселения Саитов Н.Г. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 3625.65 | 3625.65 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,54 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3589.388 | 3589.388 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 36.2566 | 36.2566 | 100
1.5.14. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в г. Сосновка Вятскополянского района | глава Сосновского городского поселения Саитов Н.Г. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2157.2632 | 2147.9746 | 99.5694 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,136 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2135.469 | 2126.494 | 99.5797
[7 empty] | местный бюджет | 21.7942 | 21.4806 | 98.5609
1.5.15. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ст. Халтурина в г. Зуевка Зуевского района Кировской области | глава Зуевского городского поселения Родыгин А.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1741.0307 | 1741.0307 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,195 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1723.62 | 1723.62 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 17.4107 | 17.4107 | 100
1.5.16. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Опалева в г. Зуевка Зуевского района Кировской области | глава Зуевского городского поселения Родыгин А.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 901.5361 | 901.5361 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,103 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 892.52 | 892.52 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 9.0161 | 9.0161 | 100
1.5.17. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в г. Зуевка Зуевского района Кировской области | глава Зуевского городского поселения Родыгин А.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2050.0936 | 2050.0936 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,253 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2029.592 | 2029.592 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 20.5016 | 20.5016 | 100
1.5.18. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мелиоративная в г. Зуевка Зуевского района Кировской области | глава Зуевского городского поселения Родыгин А.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2436.9775 | 2436.9775 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,3 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2412.607 | 2412.607 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 24.3705 | 24.3705 | 100
1.5.19. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Луначарского в г. Зуевка Зуевского района Кировской области | глава Зуевского городского поселения Родыгин А.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 5373.0621 | 5373.0621 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,76 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 5318.661 | 5318.661 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 54.4012 | 54.4012 | 100
1.5.20. | Ремонт автомобильной дороги ул. Заводская г. Луза | глава Лузского городского поселения Тетерин С.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1832.477 | 1832.477 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,305 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1814.152 | 1814.152 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 18.325 | 18.325 | 100
1.5.21. | Ремонт автомобильной дороги ул. М. Горького г. Луза | глава Лузского городского поселения Тетерин С.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2445.199 | 2445.199 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,407 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2420.747 | 2420.747 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 24.452 | 24.452 | 100
1.5.22. | Ремонт автомобильной дороги ул. Маяковского г. Луза | глава Лузского городского поселения Тетерин С.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 4211.851 | 4211.851 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,640 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4169.732 | 4169.732 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 42.119 | 42.119 | 100
1.5.23. | Ремонт автомобильной дороги ул. Лермонтова г. Луза | глава Лузского городского поселения Тетерин С.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1054.671 | 1054.671 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,160 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1044.124 | 1044.124 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 10.547 | 10.547 | 100
1.5.24. | Ремонт автомобильной дороги ул. Победы г. Луза | глава Лузского городского поселения Тетерин С.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2495.197 | 2495.197 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,619 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2470.245 | 2470.245 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 24.952 | 24.952 | 100
1.5.25. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Полевая Нагорского городского поселения | глава Нагорского городского поселения Ларионов С.Ю. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 7960.606 | 7960.606 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 1,03 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 7881 | 7881 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 79.606 | 79.606 | 100
1.5.26. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Федосеева в г. Нолинске Кировской области | глава Нолинского городского поселения Кудрявцев Д.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 3438.9139 | 3438.9139 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,619 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3404.524 | 3404.524 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 34.3899 | 34.3899 | 100
1.5.27. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская в г. Нолинске Кировской области | глава Нолинского городского поселения Кудрявцев Д.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1483.88 | 1483.88 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,285 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1469.035 | 1469.035 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 14.8387 | 14.8387 | 100
1.5.28. | Ремонт автомобильной дороги по ул. П. Бульварная в г. Нолинске Кировской области | глава Нолинского городского поселения Кудрявцев Д.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 960.6808 | 960.6808 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,16 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 951.074 | 951.074 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 9.6068 | 9.6068 | 100
1.5.29. | Ремонт автомобильной дороги по ул. К. Маркса в г. Нолинске Кировской области | глава Нолинского городского поселения Кудрявцев Д.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1910.48 | 1884.328 | 98.6311 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,309 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1891.367 | 1865.483 | 98.6315
[7 empty] | местный бюджет | 19.1056 | 18.845 | 98.6363
1.5.30. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Трудовых Резервов в границах Омутнинского городского поселения | глава Омутнинского городского поселения Уткин С.Г. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 16206.061 | 16223.2228 | 100.1059 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 1,76 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 16044 | 16044 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 162.061 | 179.2228 | 110.5897
1.5.31. | Ремонт автомобильной дороги улицы Мира г. Советска Кировской области | глава Советского городского поселения Порубов В.И. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1260.57 | 1236.2438 | 98.0702 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,27 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1247.955 | 1223.88 | 98.0708
[7 empty] | местный бюджет | 12.6066 | 12.3638 | 98.0739
1.5.32. | Ремонт автомобильной дороги улицы Офицера Смехова г. Советска Кировской области | глава Советского городского поселения Порубов В.И. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2409.9816 | 2405.1328 | 99.7988 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,434 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2385.881 | 2381.079 | 99.7987
[7 empty] | местный бюджет | 24.1006 | 24.0538 | 99.8055
1.5.33. | Ремонт автомобильной дороги улицы Кондакова г. Советска Кировской области | глава Советского городского поселения Порубов В.И. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 3359.54 | 3304.0709 | 98.3489 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,598 км (выполнение 99%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3325.936 | 3271.027 | 98.3491
[7 empty] | местный бюджет | 33.5963 | 33.0439 | 98.356
1.5.34. | Ремонт автомобильной дороги улицы Карла Маркса г. Советска Кировской области | глава Советского городского поселения Порубов В.И. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 805.16 | 799.7199 | 99.3243 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,145 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 797.113 | 791.722 | 99.3237
[7 empty] | местный бюджет | 8.0525 | 7.9979 | 99.3226
1.5.35. | Ремонт автомобильной дороги улицы Кирова г. Советска Кировской области | глава Советского городского поселения Порубов В.И. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1940.1221 | 1935.0276 | 99.7374 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,265 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1920.72 | 1915.675 | 99.7373
[7 empty] | местный бюджет | 19.4021 | 19.3526 | 99.7447
1.5.36. | Ремонт автомобильной дороги улицы Советская г. Советска Кировской области | глава Советского городского поселения Порубов В.И. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 4790.9726 | 4781.4571 | 99.8014 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,9 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4743.062 | 4733.638 | 99.8013
[7 empty] | местный бюджет | 47.9106 | 47.8191 | 99.809
1.5.37. | Ремонт автомобильной дороги улицы Нагорная г. Советска Кировской области | глава Советского городского поселения Порубов В.И. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 4456.9023 | 0 | 0 | Дополнительный объект, который планировалось отремонтировать за счет экономии по торгам. Аукцион по определению подрядчика не состоялся дважды. | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4412.333 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 44.5693 | 0 | 0
1.5.38. | Ремонт автомобильной дороги в границах Уржумского городского поселения по ул. Красная г. Уржума | глава Уржумского городского поселения Милюзин А.О. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 7904 | 8746.355 | 110.6573 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,886 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 7824.96 | 7824.96 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 79.04 | 921.395 | 1165.7325
1.5.39. | Ремонт автомобильной дороги в границах Уржумского городского поселения по ул. Дрелевского г. Уржума | глава Уржумского городского поселения Милюзин А.О. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 5408.122 | 5408.122 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,7 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 5354.04 | 5354.04 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 54.082 | 54.082 | 100
1.5.40. | Ремонт автомобильной дороги переулок Энергетиков в г. Яранске Кировской области | глава Яранского городского поселения Зыков Н.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1344.7788 | 1344.7788 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,23 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1331.331 | 1331.331 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 13.4479 | 13.4479 | 100
1.5.41. | Ремонт автомобильной дороги улицы Труда в г. Яранске Кировской области | глава Яранского городского поселения Зыков Н.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1856.22 | 1856.2199 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,236 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1837.633 | 1837.633 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 18.5869 | 18.5869 | 100
1.5.42. | Ремонт автомобильной дороги улицы Первомайская в г. Яранске Кировской области | глава Яранского городского поселения Зыков Н.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 8805.71 | 8805.71 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,851 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 8717.647 | 8717.647 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 88.0576 | 88.0576 | 100
1.5.43. | Ремонт автомобильной дороги улицы Кирова в г. Яранске Кировской области | глава Яранского городского поселения Зыков Н.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 8330.49 | 8330.49 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,677 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 8247.178 | 8247.178 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 83.3054 | 83.3054 | 100
1.5.44. | Ремонт автомобильной дороги улицы Южная в г. Яранске Кировской области | глава Яранского городского поселения Зыков Н.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 595.43 | 595.428 | 99.9997 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,12 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 589.473 | 589.473 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 5.955 | 5.955 | 100
1.5.45. | Ремонт автомобильной дороги улицы Фурманова в г. Яранске Кировской области | глава Яранского городского поселения Зыков Н.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 598.73 | 598.7262 | 99.9994 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,11 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 592.738 | 592.738 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 5.9882 | 5.9882 | 100
1.5.46. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в г. Вятские Поляны | глава городского округа город Вятские Поляны Машкин В.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 5504.7792 | 5504.7792 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,56 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 5449.731 | 5449.731 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 55.0482 | 55.0482 | 100
1.5.47. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской в г. Вятские Поляны | глава городского округа город Вятские Поляны Машкин В.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 6628.3993 | 6628.3993 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,7018 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 6561.805 | 6561.805 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 66.5943 | 66.5943 | 100
1.5.48. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Шорина в г. Вятские Поляны | глава городского округа город Вятские Поляны Машкин В.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 3175.8984 | 3175.8984 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,382 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3144.139 | 3144.139 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 31.7594 | 31.7594 | 100
1.5.49. | Ремонт автомобильной дороги г. Вятские Поляны-Н.Шуни (от КОГБЗУ ЦГБ до объездной дороги) | глава городского округа город Вятские Поляны Машкин В.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 12163.965 | 12163.965 | 100 | Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 1,4 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 12042.325 | 12042.325 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 121.64 | 121.64 | 100
1.6 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | заместитель министра транспорта Ю.А. Шевелев, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 391181.1341 | 375896.78 | 96.0928
[7 empty] | областной бюджет | 370906.1 | 356708.5563 | 96.1722
[7 empty] | местный бюджет | 20275.0341 | 19188.2169 | 94.6396
1.6.1 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Кирс – Рудничный – Лойно в Верхнекамском районе | и.о. министра транспорта Кировской области Шевелев Ю.А., глава Верхнекамского района Олин О.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 11146.4143 | 11146.4143 | 100 | Выполнен ремонт 2,0 км автомобильной дороги общего пользования местного значения Кирс – Рудничный – Лойно в Верхнекамском районе (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 10000 | 10000 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1146.4143 | 1146.4143 | 100
1.6.2 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны – Нижние Шуни в Вятскополянском районе | и.о. министра транспорта Кировской области Шевелев Ю.А., глава Вятскополянского района Чернов А.Ю. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 11079.0759 | 11079.0759 | 100 | Выполнен ремонт 0,981 км автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны – Нижние Шуни в Вятскополянском районе (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 10000 | 10000 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1079.0759 | 1079.0759 | 100
1.6.3 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Зуевка – Старки – Соколовка в Зуевском районе | и.о. министра транспорта Кировской области Шевелев Ю.А., глава Зуевского района Кощеев А.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 11182.8631 | 11182.8631 | 100 | Выполнен ремонт 1,283 км автомобильной дороги общего пользования местного значения Зуевка – Старки – Соколовка в Зуевском районе (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 10000 | 10000 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1182.8631 | 1182.8631 | 100
1.6.4 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Киров – Советск – Пасегово – Стрижи в Кирово-Чепецком районе | заместитель министра Ю.А. Шевелев, глава администрации Кирово-Чепецкого района С.В. Елькин | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 187666.7 | 187666.6714 | 100 | Выполнен ремонт 10,094 км автомобильной дороги общего пользования местного значения Киров – Советск – Пасегово – Стрижи в Кирово-Чепецком районе (выполнение 100%) | Выполнено
1.6.5 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Радужный – Лубягино в Кирово-Чепецком районе | заместитель министра Ю.А. Шевелев, глава администрации Кирово-Чепецкого района С.В. Елькин | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 20000 | 16726.5189 | 83.6326 | Выполнен ремонт 2,35 км автомобильной дороги общего пользования местного значения Радужный – Лубягино в Кирово-Чепецком районе (выполнение 100%, экономия по итогам проведенного аукциона) | Выполнено
1.6.6 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советской в границах Нагорского городского поселения | и.о. министра транспорта Кировской области Шевелев Ю.А., глава администрации Нагорского городского поселения Ларионов С.Ю. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 7087.2624 | 0 | 0 | Аукцион по определению подрядчика не состоялся | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 6443.1411 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 644.1213 | 0 | 0
1.6.7 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Леушина в границах Нагорского городского поселения | и.о. министра транспорта Кировской области Шевелев Ю.А., глава администрации Нагорского городского поселения Ларионов С.Ю. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 3912.55 | 0 | 0 | Аукцион по определению подрядчика не состоялся | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3556.8589 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 355.6859 | 0 | 0
1.6.8 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина в границах Омутнинского городского поселения | и.о. министра транспорта Кировской области Шевелев Ю.А., глава администрации Омутнинского городского поселения Шаталов И.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 15068.4743 | 15068.4743 | 100 | Выполнен ремонт 1,825 км автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина в границах Омутнинского городского поселения (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 8720.9 | 8720.9 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 6347.5743 | 6347.5743 | 100
1.6.9 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Юных Пионеров в границах Омутнинского городского поселения | и.о. министра транспорта Кировской области Шевелев Ю.А., глава администрации Омутнинского городского поселения Шаталов И.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 9121.5328 | 9121.5328 | 100 | Выполнен ремонт 1,0 км автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Юных Пионеров в границах Омутнинского городского поселения (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 5279.1 | 5279.1 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 3842.4328 | 3842.4328 | 100
1.6.10 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Буденного в границах Омутнинского городского поселения | и.о. министра транспорта Кировской области Шевелев Ю.А., глава администрации Омутнинского городского поселения Шаталов И.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 15238.786 | 15238.786 | 100 | Выполнен ремонт 2,05 км автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Буденного в границах Омутнинского городского поселения (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 10000 | 10000 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 5238.786 | 5238.786 | 100
1.6.11 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Оричи – Зенгино в Оричевском районе | заместитель министра Ю.А. Шевелев, глава администрации Оричевского района А.С. Лысков | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 6379.8 | 6379.7955 | 99.9999 | Осуществлен ремонт 4,0 км автомобильной дороги общего пользования местного значения Оричи – Зенгино в Оричевском районе (выполнение 100%) | Выполнено
1.6.12 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Колхозная в пгт Оричи | заместитель министра Ю.А. Шевелев, глава Оричевского городского поселения С.Н. Федяева | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1477.4182 | 1477.4182 | 100 | Выполнен ремонт 0,175 км автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Колхозная в пгт Оричи (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1464.789 | 1464.789 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 12.6292 | 12.6292 | 100
1.6.13 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая в пгт Оричи | заместитель министра Ю.А. Шевелев, глава Оричевского городского поселения С.Н. Федяева | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2535.7298 | 2535.7298 | 100 | Выполнен ремонт 0,3308 км автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая в пгт Оричи (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2535.487 | 2535.487 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 0.24278 | 0.24278 | 100
1.6.14 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодой Гвардии в пгт Оричи | заместитель министра Ю.А. Шевелев, глава Оричевского городского поселения С.Н. Федяева | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2827.1531 | 2827.1531 | 100 | Выполнен ремонт 0,3658 км автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодой Гвардии в пгт Оричи (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2802.602 | 2802.602 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 24.5511 | 24.5511 | 100
1.6.15 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Свободы в пгт Оричи | заместитель министра Ю.А. Шевелев, глава Оричевского городского поселения С.Н. Федяева | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2967.2904 | 2967.2904 | 100 | Выполнен ремонт 0,49 км автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Свободы в пгт Оричи (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2967.28 | 2967.28 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 0.0104 | 0.0104 | 100
1.6.16 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Степана Халтурина в пгт Оричи | заместитель министра Ю.А. Шевелев, глава Оричевского городского поселения С.Н. Федяева | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1441.9739 | 1441.9739 | 100 | Выполнен ремонт 0,85 км автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Степана Халтурина в пгт Оричи (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1429.842 | 1429.842 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 12.1319 | 12.1319 | 100
1.6.17 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Строителей в г. Орлове | и.о. министра транспорта Кировской области Шевелев Ю.А., глава администрации Орловского городского поселения Популькин С.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 4780.61 | 4330.1597 | 90.5776 | Выполнен ремонт 0,532 км автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Строителей в г. Орлове (выполнение 100%, экономия по итогам проведенного аукциона) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4743.087 | 4330.1597 | 91.2941
[7 empty] | местный бюджет | 37.5179 | 0 | 0
1.6.18 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Орловской в г. Орлове | и.о. министра транспорта Кировской области Шевелев Ю.А., глава администрации Орловского городского поселения Популькин С.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 6306.405 | 5745.8686 | 91.1116 | Выполнен ремонт 0,6555 км автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Орловской в г. Орлове (выполнение 91,9%, ИМБТ не освоены в полном объеме в связи с технической ошибкой при определении протяженности, подлежащей ремонту; сумма контракта уменьшена на объем невыполненных работ) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 6256.913 | 5745.8686 | 91.8323
[7 empty] | местный бюджет | 49.492 | 0 | 0
1.6.19 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Безводное – Ерши в Пижанском районе | и.о. министра транспорта Кировской области Шевелев Ю.А., глава Пижанского района Васенин А.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 3301.5052 | 3301.5052 | 100 | Выполнен ремонт 0,54 км автомобильной дороги общего пользования местного значения Безводное – Ерши в Пижанском районе (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3000 | 3000 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 301.5052 | 301.5052 | 100
1.6.20 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт автомобильной дороги в границах Уржумского городского поселения, обеспечивающей транзитный проезд по улица Кировский тракт, Гоголя, Яранский тракт, Революционная, Новокузнечная, Чернышевского | заместитель министра Ю.А. Шевелев, глава Уржумского городского поселения А.О. Милюзин | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 67659.6 | 67659.5423 | 99.9999 | Выполнен ремонт 7,624 км автомобильной дороги в границах Уржумского городского поселения (выполнение 100%) | Выполнено
1.7. | Предоставление иного межбюджетного трансферта на содержание автомобильных дорог местного значения в границах городских округов с численностью населения свыше 300 тыс. человек | заместитель министра транспорта Ю.А. Шевелев, глава администрации города Кирова Осипов Д.В. (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 100000 | 99893.2895 | 99.8933 | Обеспечено содержание улично-дорожной сети в границах муниципального образования «Город Киров» | Выполнено
1.8. | Финансовое обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Дорожный комитет Кировской области» | заместитель министра транспорта Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Ю.Н. Логинов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 87780.6 | 80495.117 | 91.7003 | Обеспечено качественное и своевременное оформление документов, связанных с финансированием дорожных работ; контроль за качественным выполнением дорожных работ; контроль по сохранности автодорог, полос отвода, искусственных сооружений и иных объектов дорожного сервиса, эффективное расходование бюджетных средств. | Выполнено
1.9. | Осуществление регионального государственного надзора за сохранностью автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | Осуществляется региональный государственный надзор за сохранностью автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения | Выполнено
2 | Отдельное мероприятие «Организация дорожного движения в Кировской области» | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Ю.Н. Логинов, органы местного само-управления (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х
2.1 | Осуществление согласования и (или) утверждения документации по организации дорожного движения (комплексных схем организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения) | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Ю.Н. Логинов, органы местного само-управления (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | Разработывается и согласовывыается или утверждается документация по организации дорожного движения (комплексные схемы организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения) | Выполнено
2.2 | Ведение реестров парковок общего пользования в Кировской области | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Ю.Н. Логинов, органы местного само-управления (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | Обеспечивается доступность для граждан информации о парковках общего пользования в Кировской области, посредством размещения и ведения на сайте Правительства Кировской области реестра парковок общего пользования в Кировской области | Выполнено
2.3 | Осуществление регионального государственного контроля в области организации дорожного движения | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | Осуществляется контрольные мероприятия в рамках государственного контроля в области организации дорожного движения | Выполнено
3. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области» | заместитель министра транспорта Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Ю.Н. Логинов, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 3479290.2 | 3456857.1471 | 99.3552
[7 empty] | федеральный бюджет | 680000 | 679717.8392 | 99.9585
[7 empty] | областной бюджет | 2747862.7 | 2726092.2798 | 99.2077
[7 empty] | местный бюджет | 51427.5 | 51047.0281 | 99.2602
3.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения, расположенных в Кировской городской агломерации | заместитель министра транспорта Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Ю.Н. Логинов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 80000 | 79682.1457 | 99.6027 | Выполнены работы по ремонту на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, входящих в Кировскую городскую агломерацию на участках протяженностью 4,484 км | Выполнено
3.2. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Кировской городской агломерации, в том числе | заместитель министра транспорта Ю.А. Шевелев, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1395281.6 | 1379475.3051 | 98.8672
[7 empty] | федеральный бюджет | 418260 | 417977.9572 | 99.9326
[7 empty] | областной бюджет | 925594.1 | 910450.3198 | 98.3639
[7 empty] | местный бюджет | 51427.5 | 51047.0281 | 99.2602
3.2.1. | на территории муниципального образования «Город Киров»: | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 1047682.15 | 1042400.91 | 99.4959
[7 empty] | федеральный бюджет | 340000 | 340000 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 656254.65 | 651353.8764 | 99.2532
[7 empty] | местный бюджет | 51427.5 | 51047.0281 | 99.2602
3.2.1.1 | Ремонт автомобильной дороги от дер. Шустовы до выезда на Советский тракт (в районе дер. Пеньково) | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 13541.9866 | 13541.9866 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,436 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.2 | Ремонт пер. Базовый от ул. Технической до ж/д переезда | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 16262.7269 | 16262.7269 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,8796 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 15101.9799 | 15101.9799 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1160.747 | 1160.747 | 100
3.2.1.3 | Ремонт пер. Стальной | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 3394.5334 | 3394.5334 | 100 | Восстановленио покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,2361 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3152.2497 | 3152.2497 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 242.2838 | 242.2838 | 100
3.2.1.4 | Ремонт проезда от ул. Маклина (54-58) до ул. Воровского (99-101) | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 3682.6871 | 3682.6871 | 100 | Восстановленио покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,224 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.5 | Ремонт ул. Базовая от ул. Производственной до дома № 5 | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 13907.7195 | 13907.7195 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,4926 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 12915.0604 | 12915.0604 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 992.6591 | 992.6591 | 100
3.2.1.6 | Ремонт ул. Техническая от ул. Базовой до ул. Коммунальной в г. Кирове | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 14856.2399 | 14856.2399 | 100 | Восстановленио покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,7541 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 13795.8804 | 13795.8804 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1060.3595 | 1060.3595 | 100
3.2.1.7 | Ремонт ул. Блюхера от ул. Социалистической до д. № 63в и от д. № 2 до д. № 8а | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 6736.1174 | 6736.1174 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,2951 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 6255.3291 | 6255.3291 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 480.7883 | 480.7883 | 100
3.2.1.8 | Ремонт ул. Калинина от ул. Горького до ул. Чапаева | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 17715.8143 | 17715.8143 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,6552 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 16451.3536 | 16451.3536 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1264.4607 | 1264.4607 | 100
3.2.1.9 | Ремонт ул. Коммунальной от ул. Производственной до д. №10 по ул. Коммунальной | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 18076.16 | 18076.16 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,6067 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 16785.9846 | 16785.9846 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1290.1806 | 1290.1806 | 100
3.2.1.10 | Ремонт ул. Кошевого в мкр. Лянгасово | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 7825.97 | 7825.97 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,478 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 7267.3869 | 7267.3869 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 558.5756 | 558.5756 | 100
3.2.1.11 | Ремонт ул. Красина от ул. Грибоедова до ул. Зеленой и ул. Зеленой до ул. Щорса | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 8196.25 | 8196.25 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,307 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 7611.2452 | 7611.2452 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 585.0048 | 585.0048 | 100
3.2.1.12 | Ремонт ул. Нагорной от ул. Ленина до ул. Социалистической и 3-й Опытный переулок от ул. Нагорной до ул.Тимирязева | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 14522.2831 | 14522.2831 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,9663 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 13485.7597 | 13485.7597 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1036.5234 | 1036.5234 | 100
3.2.1.13 | Ремонт ул. Рудницкого от ул. Ленина до д. № 190/5 по ул. Ленина | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 7764.8609 | 7764.8609 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,422 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 7210.6464 | 7210.6464 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 554.2145 | 554.2145 | 100
3.2.1.14 | Ремонт ул. Складская от Базового переулка до дома № 6 | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 8828.16 | 8828.16 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,480 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 8198.0455 | 8198.0455 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 630.1066 | 630.1066 | 100
3.2.1.15 | Ремонт ул. Социалистическая от ул. Нагорной до ул. Блюхера | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 9171.41 | 9171.41 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,5059 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 8516.7982 | 8516.7982 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 654.6061 | 654.6061 | 100
3.2.1.16 | Ремонт ул. Технической от ул. Коммунальной до ул. Складской | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 9787.7408 | 9787.7408 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,3687 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 9089.1438 | 9089.1438 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 698.5969 | 698.5969 | 100
3.2.1.17 | Ремонт автодороги от а/д Киров - Русское до СНТ «Птицевод-1» | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 49506.5132 | 49506.5132 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 3,145 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.18 | Ремонт автодороги от Победиловского тракта до ж/д станции Чухломинская | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 36065.4842 | 36065.4842 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 2,3931 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.19 | Ремонт автомобильной дороги от дер. Сватково до СТ «Рассвет» | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | местный бюджет | 12037.0286 | 12037.0286 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,4 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.20 | Ремонт автодороги от дер. Башарово до Победиловского тракта | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 116031.2793 | 116031.2793 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 6,702 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 113998.6239 | 113998.6239 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 2032.6554 | 2032.6554 | 100
3.2.1.21 | Ремонт автодороги от пос. Ганино до ДОЛ Юность (дер. Боровые) | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 10479.8552 | 10479.8552 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,7995 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 9731.8588 | 9731.8588 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 747.9964 | 747.9964 | 100
3.2.1.22 | Ремонт пер. Школьный в пос. Ганино | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 4710.16 | 4710.16 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,488 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4373.9651 | 4373.9651 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 336.1855 | 336.1855 | 100
3.2.1.23 | Ремонт ул. Захватаева от ул. Розы Люксембург до ул. Мопра | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2735.051 | 2735.051 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,1299 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2539.8376 | 2539.8376 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 195.2134 | 195.2134 | 100
3.2.1.24 | Ремонт ул. Луговая в пос. Ганино | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 3816.2913 | 3816.2913 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,478 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.25 | Ремонт ул. Мира в пос. Ганино | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 10348.4824 | 10348.4824 | 100 | Восстановлено покрыте автомобильной дороги на протяженности 1,1825 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 9609.8627 | 9609.8627 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 738.6197 | 738.6197 | 100
3.2.1.26 | Ремонт ул. Физкультурников | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 15874.8345 | 15874.8345 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,0526 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 14741.7731 | 14741.7731 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1133.0614 | 1133.0614 | 100
3.2.1.27 | Ремонт ул. Баумана от ул. Колхозной до ул. П. Корчагина | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 3093.48 | 3093.48 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,3032 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2872.6786 | 2872.6786 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 220.7958 | 220.7958 | 100
3.2.1.28 | Ремонт ул. Боровая от ул. Пионерской до ул. Семашко и от д.№22 до СТ « Ивушка» | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 7422.1338 | 7422.1338 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,7112 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 6892.3813 | 6892.3813 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 529.7525 | 529.7525 | 100
3.2.1.29 | Ремонт ул. Розы Люксембург от ул. Казанской до д. № 7/1 по ул. Набережной Грина | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 3935.2738 | 3935.2738 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,0718 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3654.3948 | 3654.3948 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 280.8789 | 280.8789 | 100
3.2.1.30 | Ремонт ул. Центральной от пер. Нового до ул. Школьной в дер. Малая Субботиха | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 4166.5232 | 4166.5232 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,4945 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3869.1389 | 3869.1389 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 297.3843 | 297.3843 | 100
3.2.1.31 | Ремонт проезда от ул. Советской до ж/д переезда в районе д. № 50 | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1537.0766 | 1537.0766 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,121 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1427.3682 | 1427.3682 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 109.7084 | 109.7084 | 100
3.2.1.32 | Ремонт ул. Индустриальная от ул. Советской до ул. Орджоникидзе (с тротуаром по четной стороне) в Нововятском районе г. Кирова | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 4078.1904 | 4078.1904 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,2195 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.33 | Ремонт ул. Пионерская от ул. Советской до д. № 8 по ул. Пионерской | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2093.54 | 2093.54 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,232 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1944.1062 | 1944.1062 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 149.4252 | 149.4252 | 100
3.2.1.34 | Ремонт ул. Пролетарская от ул. Советской до ул. Блюхера в Нововятском районе г. Кирова | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 4086.6969 | 4086.6969 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,505 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3795.0102 | 3795.0102 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 291.6867 | 291.6867 | 100
3.2.1.35 | Ремонт ул. Романтиков от ул. Пионерской до ул. Жданова | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 3759.5499 | 3759.5499 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,404 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3491.2132 | 3491.2132 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 268.3367 | 268.3367 | 100
3.2.1.36 | Ремонт ул. Молодой Гвардии от Октябрьского проспекта до ул. Слободской | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 14309.0635 | 14309.0635 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,6682 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 13287.7586 | 13287.7586 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1021.3049 | 1021.3049 | 100
3.2.1.37 | Ремонт ул. Володарского от ул. Преображенской до ул. Профсоюзной | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 18798.0814 | 18798.0814 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,9561 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 17456.3743 | 17456.3743 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1341.7072 | 1341.7072 | 100
3.2.1.38 | Ремонт пер. Гостиный от ул. Ленина до ул. Казанской | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2041.641 | 2041.641 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,1263 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1895.9195 | 1895.9195 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 145.7216 | 145.7216 | 100
3.2.1.39 | Строительство объекта «Улица Сурикова от ул. Некрасова до ул. Комсомольская в г. Кирове. 1 этап» | заместитель министра транспорта Ю.А. Шевелев, глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2022-10-01 | 2021-01-01 |  | всего | 53489.3 | 50878.79 | 95.1196 | Начато строительство участка протяженностью 465,05 м магистральной улицы с четырьмя полосами движения и асфальтобетонным покрытием | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 49670.2 | 47246.0845 | 95.1196
[7 empty] | местный бюджет | 3819.1 | 3632.7118 | 95.1196
3.2.1.40 | Строительство объекта «Улица Сурикова от ул. Некрасова до ул. Комсомольская в г. Кирове. 2 этап» | заместитель министра транспорта Ю.А. Шевелев, глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2022-10-01 | 2021-01-01 |  | всего | 1971.36 | 1971.36 | 100 | Начато строительство участка протяженностью 0,334 км магистральной улицы с четырьмя полосами движения и асфальтобетонным покрытием | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1908.3875 | 1908.3875 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 62.9669 | 62.9669 | 100
3.2.1.41 | Строительство объекта «Дороги по ул. Зеленина и по ул. Восьмого марта мкр. Долгушино г. Кирова» | заместитель министра транспорта Ю.А. Шевелев, глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2022-10-01 | 2021-01-01 |  | всего | 39837.0455 | 39837.0455 | 100 | Начато строительство дорог общей протяженностью 0,7763 км с асфальтобетонным покрытием | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 38564.6125 | 38564.6125 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1272.4331 | 1272.4331 | 100
3.2.1.42 | Ремонт ул. Бассейной от д. № 1 до д. № 20 | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 2387.49 | 2387.49 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,316 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.43 | Ремонт ул. Энтузиастов от ул. Архитектора Валерия Зянкина до д. № 4 по ул. Энтузиастов | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 15247.0091 | 15247.0091 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,732 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.44 | Ремонт проезда Луганский от ул. Луганской до разворотного круга | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 38578.0013 | 38578.0013 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 2,338 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.45 | Ремонт пр. Строителей (проезд от пр. Строителей до д. № 46 к2 по пр. Строителей) | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 3490.4039 | 3490.4039 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,214 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.46 | Ремонт Студенческого проезда от ул. Московской до ул. Лепсе | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 12622.1772 | 12622.1772 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,777 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.47 | Ремонт внутриквартального проезда от ул. Лепсе до д. № 16 по ул. Мира | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 6481.879 | 6481.879 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,469 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.48 | Ремонт ул. Тухачевского от ул. Линейной до ул. Пролетарской | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 3571.7715 | 3571.7715 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,553 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.49 | Ремонт ул. Чернышевского от ул. Шинников до ул. Широнинцев | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 3663.1462 | 3663.1462 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,231 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.50 | Ремонт пер. Промышленного | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 11915.1545 | 11915.1545 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,844 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.51 | Ремонт ул. Подгорной от ул. Сутырина до ул. Свердлова | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 15081.1083 | 15081.1083 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,618 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.52 | Ремонт ул. Майской в пос. Ганино | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 11353.1998 | 11353.1998 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,67 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.53 | Ремонт автомобильной дороги от автомобильной дороги Южный обход г. Кирова до Федяковского кладбища (ремонт автодороги до Федяковского кладбища) | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 35931.6927 | 35931.6927 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 2,56 км | Выполнено
3.2.1.54 | Ремонт дороги в дер. Малая Гора | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 2847.6361 | 2847.6361 | 100 | Ведутся работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,2995 км (выполнено 100%) | Выполнено
3.2.1.55 | Ремонт ул. Менделеева от ул. Кольцова до ул. Луганской | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 8065.3304 | 8065.3304 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,738 км (выполнено 100%) | Выполнено
3.2.1.56 | Ремонт автодороги от Советского тракта до дер. Вахренки | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 3092.8581 | 3092.8581 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,257 км | Выполнено
3.2.1.57 | Ремонт автодороги от Советского тракта до конечной ОТОП (садоводческие товарищества в районе дер. Камешник) | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 11535.094 | 11535.094 | 100 | Ведутся работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 1,091 км | Выполнено
3.2.1.58 | Ремонт ул. Цеховой от ул. Лепсе до ул. Добролюбова | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 10400.2106 | 10400.2106 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,601 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.59 | Ремонт Заготзерновского проезда от Хлебозаводского проезда до второго ж/д переезда | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 4404.0768 | 4404.0768 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,275 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.60 | Ремонт ул. 60 лет СССР в пос. Костино | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 24551.9989 | 24551.9989 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,108 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.61 | Ремонт ул. Линейной от дома № 1 до ул. Школьной | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 1777.8602 | 1777.8602 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,26 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.62 | Ремонт ул. Макаренко от ул. Свердлова до ул. Подгорной | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 7836.5301 | 7836.5301 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,399 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.63 | Ремонт ул. Есенина | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 2201.3187 | 2201.3187 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,1980 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.64 | Ремонт ул. Береговой | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 18101.1208 | 18101.1208 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,099 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.65 | Ремонт ул. Южной в пос. Костино | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 5972.4847 | 5972.4847 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,617 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.66 | Ремонт автомобильной дороги от дер. Лихачи до дер. Рубцы (до д. № 16) | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 28337.2938 | 28337.2938 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 2,597 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.67 | Ремонт ул. Индустриальной в мкр. Радужный от ул. Производственной до дер. Татары | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 7441.0086 | 7441.0086 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,4194 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.68 | Ремонт ул. Лесной от ул. Гражданской до ул. Комсомольской в мкр. Лянгасово | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 10252.63 | 10252.63 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,3797 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 3758.5388 | 3758.5388 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 6039.4977 | 6039.4977 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 454.5858 | 454.5858 | 100
3.2.1.69 | Ремонт ул. Крутикова от ул. Мельникова до ул. Кутшо | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 7688.9406 | 7688.9406 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,34624 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.70 | Ремонт ул. Геолога Кассина от ул. Трактовой до ул. Цветочной | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 11547.6962 | 11547.6962 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,9482 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 6937.4091 | 6937.4091 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 4287.567 | 4287.567 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 322.7201 | 322.7201 | 100
3.2.1.71 | Ремонт ул. Интернатской в Нововятском районе г. Кирова | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 4333.2479 | 4333.2479 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,2955 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 3272.318 | 3272.318 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 986.6648 | 986.6648 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 74.2651 | 74.2651 | 100
3.2.1.72 | Ремонт ул. Чехова | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 3542.0857 | 3542.0857 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,1548 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3294.1397 | 3294.1397 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 247.946 | 247.946 | 100
3.2.1.73 | Ремонт ул. Октябрьской в Нововятском районе г. Кирова | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 1656.957 | 1656.957 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,1315 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.74 | Ремонт ул. Филатова от ул. Павла Корчагина до д. № 43 | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 9754.3739 | 9754.3739 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,9205 км (выполнение 100%) | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 8884.239 | 8884.239 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 864.0439 | 864.0439 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 6.091 | 6.091 | 100
3.2.1.75 | Ремонт ул. Шинников от ул. Лепсе до ул. Добролюбова | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 10913.7419 | 10913.7419 | 100 | Ведутся работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,5481 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.1.76 | Работы по содержанию улично-дорожной сети г. Кирова | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 87939.3367 | 87939.3367 | 100 | Обеспечено повышение уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети г. Кирова (комплексное обустройство техническими средствами организации дорожного движения, установка элементов обустройства, устройство элементов освещения, шумовых полос, недостающих искусственных неровностей и др.) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 76052.5978 | 76052.5978 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 11886.7389 | 11886.7389 | 100
3.2.1.77 | Не законтрактованные средства | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Д.В. Осипов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 2670.7418 | 0 | 0 | Невостребованные средства, высвободившиеся в результате экономии | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2476.6581 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 194.0837 | 0 | 0
3.2.2. | на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»: | глава администрации г. Кирово-Чепецк Мохов В.Г. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 225479.45 | 215236.4434 | 95.4572
[7 empty] | федеральный бюджет | 48180 | 48180 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 177299.45 | 167056.4434 | 94.2228
3.2.2.1 | Ремонт автодороги по пр. Россия | глава администрации г. Кирово-Чепецк Мохов В.Г. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 47756.2569 | 47756.2569 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,11 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.2.2 | Ремонт автодороги от ул. Ленина до ж/д переезда "Боёво" (участок по ул. 60 лет Октября) | глава администрации г. Кирово-Чепецк Мохов В.Г. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 54362.8335 | 54362.8335 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 2,12 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.2.3 | Ремонт автодороги по ул. Ленина (участок автодороги от ул. Вятская Набережная до пр. Мира) | глава администрации г. Кирово-Чепецк Мохов В.Г. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 12688.4714 | 12688.4714 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,67 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.2.4 | Ремонт автодороги по ул. Речной | глава администрации г. Кирово-Чепецк Мохов В.Г. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 8899.0011 | 8899.0011 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,65 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.2.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Алексея Некрасова | глава администрации г. Кирово-Чепецк Мохов В.Г. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 40978.2462 | 40978.2462 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,96 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.2.6 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Ленина до ж/д переезда «Боёво» (участок автодороги ул. Братьев Васнецовых, включая перекресток с автодорогой по ул. 60 лет Октября и по ул. Алексея Некрасо-ва, и перекресток с автодорогой по пр. Мира) в г. Кирово-Чепецк Кировской области | глава администрации г. Кирово-Чепецк Мохов В.Г. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 32551.626 | 32551.626 | 100 | Завершена начатая в 2019 году реконструкция указанного участка автомобильной дороги, он введен в эксплуатацию (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.2.7 | Ремонт автодороги по пер. Первомайский и ремонт проезда от а/д по ул. 60 лет Октября до а/д по ул. Ленина | глава администрации г. Кирово-Чепецк Мохов В.Г. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 26809.501 | 16566.4944 | 61.7934 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,38 км и проезда на протяженности 0,47 км (выполнение 100%), недоосвоение средств связано с экокномией в результате торгов. | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 7201.7538 | 7201.7538 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 19607.7472 | 9364.7406 | 47.7604
3.2.2.8 | Работы по содержанию улично-дорожной сети г. Кирово-Чепецка | глава администрации г. Кирово-Чепецк Мохов В.Г. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 1433.514 | 1433.514 | 100 | Установлены недостающие элементы обустройства дорог: дорожные знаки и элементы освещения пешеходных переходов (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.3. | на территории муниципального образования «Город Слободской»: | глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 122120 | 121837.9572 | 99.769
[7 empty] | федеральный бюджет | 30080 | 29797.9572 | 99.0624
[7 empty] | областной бюджет | 92040 | 92040 | 100
3.2.3.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Академика Бакулева от ул. Октябрьской до ул. Кирова | глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 3919.6068 | 3919.6068 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,326 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.3.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Вятский тракт | глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 18473.2888 | 18473.2888 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,216 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.3.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя от ул. Вятской до ул. Пролетарской | глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 17044.8584 | 17044.8584 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 1,17 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.3.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Загородной от ул. Вятской до ул. Вятский тракт | глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 6135.2241 | 6135.2241 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,506 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.3.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесопарковой | глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 5119.4486 | 5119.4486 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,479 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.3.6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Меховщиков от ул. Октябрьской до ул. Корто | глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 5920.3328 | 5920.3328 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,332 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.3.7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайской от д. № 52 до ул. Красноармейской | глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 2431.6546 | 2431.6546 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,202 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.3.8 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Северной | глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 3564.5909 | 3564.5909 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,349 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.3.9 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Слободской от д. № 1ж д. № 14 | глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 3839.4685 | 3839.4685 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,405 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.3.10 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской от д. № 115 до д. № 123 | глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 12760.9912 | 12760.9912 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,783 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.3.11 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ст. Халтурина от ул. Рождественской до д. № 20 по ул. Ст. Халтурина | глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 2463.8208 | 2463.8208 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,1 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.3.12 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Шестаковской от ул. Рождественской до проезда к д. № 4 | глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 3035.0923 | 3035.0923 | 100 | Ведутся работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на протяженности 0,153 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.3.13 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Вятской от ул. Маршала Конева до ул. Энгельса | глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 6826.79 | 6826.79 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,54191 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.3.14 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайской от ул. Набережной до ул. Советской | глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 2517.448 | 2517.448 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,213 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.3.15 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская от ул. Я. Райниса до ул. Первомайской | глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 6429.4246 | 6429.4246 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,394 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.3.16 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Энгельса от ул. Луговой до ул. Герцена | глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 1714.8048 | 1714.8048 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,136 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.3.17 | Ремонт автомобильной дороги от ул. Советской до ул. Лебедева | глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 3744.9888 | 3744.9888 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,322 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.3.18 | Ремонт автомобильной дороги от указателя "г. Слободской" до съезда в дер. Денисовы | глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 8564.501 | 8564.501 | 100 | Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,742 км (выполнение 100%) | Выполнено
3.2.3.19 | Работы по содержанию улично-дорожной сети г. Слободского | глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 7331.6221 | 7331.6221 | 100 | Обеспечивается повышение уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети г. Слободского | Выполнено
3.2.3.20 | Не законтрактованные средства | глава администрации муниципального образования «Город Слободской» И.В. Желвакова | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 282.0428 | 0 | 0 | Невостребованные средства, высвободившиеся в результате экономии | Не выполнено
3.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения, расположенных вне Кировской городской агломерации | заместитель министра транспорта Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Ю.Н. Логинов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2004008.6 | 1997699.6963 | 99.6852 | Выполнены работы по ремонту на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения на участках протяженностью 173,702 км дорог, выполнены работы по устройству 3,5 км недостающего электроосвещения и тротуаров | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 261740 | 261739.882 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 1742268.6 | 1735959.8143 | 99.6379
4 | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области» | заместитель министра транспорта Ю.А. Шевелев, начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Ю.Н. Логинов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 106222.7 | 10733.2235 | 10.1045
4.1 | Приобретение специальных технических средств и выполнение работ по их установке на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области Репин В.А., директор КОГБУ "Транспортный комитет Кировской области" Яковлев А.В. (с 01.03.2021) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | В связи с введением специального программного обеспечения «Паутина», так же влиянием коронавирусной пандемии в 2021 году денежные средства на приобретение специальных технических средств и выполнение работ по их установке на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения сняты, в 2021 обеспечена подготовка технического задания для приобретения СТС в 2022 году | Не выполнено
4.2 | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения | заместитель министра транспорта Кировской области Шевелев Ю.А., директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Логинов Ю.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 80000 | 0 | 0 | Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации по внедрению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения | Не выполнено
4.3 | Реализация контрактов жизненного цикла | заместитель министра транспорта Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Ю.Н. Логинов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 26222.7 | 10733.2235 | 40.931
4.3.1. | Проектирование и строительство пешеходных переходов на автомобильной дороге Казань-Пермь в с. Савали (на принципах жизненного цикла) | заместитель министра транспорта Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Ю.Н. Логинов | 2020-01-10 | 2021-12-31 | 2021-01-10 |  | областной бюджет | 7534 | 7307.6625 | 96.9958
4.3.1.1 | Разработка проектной документации |  | 2020-01-10 | 2021-12-31 |  |  | областной бюджет | 212 | 0 | 0 | Невостребованные средства, высвободившиеся в результате экономии по факту выполненных работ по разработке проектно-сметной документации | Не выполнено
4.3.1.2 | Строительство пешеходных переходов на автомобильной дороге Казань-Пермь в с. Савали |  | 2020-01-10 | 2021-12-31 | 2021-01-10 | 2021-12-31 | областной бюджет | 7322 | 7307.6625 | 99.8042 | Работы по улучшению дорожно-транспортной обстановки и ликвидации мест концентрации дорожно- транспортных происшествий на пешеходном переходе выполнены | Выполнено
4.3.2. | Проектирование и строительство пешеходного перехода в д. Перевоз на автомобильной дороге Киров-Малмыж-Вятские Поляны (на принципах жизненного цикла) | заместитель министра транспорта Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Ю.Н. Логинов | 2020-01-10 | 2021-12-31 | 2021-01-10 |  | областной бюджет | 3593 | 3425.561 | 95.3399
4.3.2.1 | Разработка проектной документации |  | 2020-01-10 | 2021-12-31 |  |  | областной бюджет | 131 | 0 | 0 | Невостребованные средства, высвободившиеся в результате экономии по факту выполненных работ по разработке проектно-сметной документации | Не выполнено
4.3.2.2 | Строительство пешеходного перехода в д. Перевоз на автомобильной дороге Киров-Малмыж-Вятские Поляны |  | 2020-01-10 | 2021-12-31 | 2021-01-10 | 2021-12-31 | областной бюджет | 3462 | 3425.561 | 98.9475 | Работы по улучшению дорожно-транспортной обстановки и ликвидации мест концентрации дорожно- транспортных происшествий на пешеходном переходе выполнены | Выполнено
4.3.3. | Проектирование и строительство пешеходного перехода на автомобильной дороге Юрья-Великорецкое в с. Великорецкое (на принципах жизненного цикла) | заместитель министра транспорта Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Ю.Н. Логинов | 2020-01-10 | 2021-12-31 |  |  | областной бюджет | 165.7 | 0 | 0
4.3.3.1 | Разработка проектной документации |  | 2020-01-10 | 2021-12-31 |  |  | областной бюджет | 145.4 | 0 | 0 | Невостребованные средства, остаток средств по государственному контракту | Не выполнено
4.3.3.2 | Строительство пешеходного перехода на автомобильной дороге Юрья-Великорецкое в с. Великорецкое |  | 2020-01-10 | 2021-12-31 |  |  | областной бюджет | 20.3 | 0 | 0 | Невостребованные средства, остаток средств по государственному контракту | Не выполнено
4.3.4 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения (на принципах жизненного цикла) | заместитель министра транспорта Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Ю.Н. Логинов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 14930 | 0 | 0 | Неисполнение подрядчиком контрактных обязательств, устройство 3 пешеходных переходов: на автомобильной дороге Плотники – Вожгалы – Богородское – Уни в с. Спасское, Плотники – Вожгалы – Богородское – Уни в с. Верхобыстрица, Фаленки – Уни в п. Октябрьский перенесено на 2022 год | Не выполнено
5. | Региональный проект «Безопасность дорожного движения в Кировской области» | заместитель министра транспорта Кировской области Шевелев Ю.А., начальник УГИБДД УМВД по Кировской области Власов А.Н., управление массовых коммуникации Кировской области, начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С., заместитель министра образования Кировской области Воронкина Е.С., директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», Логинов Ю.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2661.13 | 2661.0965 | 99.9987
[7 empty] | областной бюджет | 2316.3 | 2316.2675 | 99.9986
[7 empty] | местный бюджет | 344.83 | 344.829 | 99.9997
5.1 | Утверждение ежегодного межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения | заместитель министра транспорта Ю.А. Шевелев, начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Е.В. Сарманова начальник УГИБДД УМВД по Кировской области А.Н. Власов | 2021-01-10 | 2021-09-01 | 2021-01-10 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | Обеспечена скоординированность действий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения | Выполнено
5.2 | Проведение тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | начальник УГИБДД УМВД по Кировской области А.Н. Власов, министр здравоохранения Кировской области А.В. Черняев | 2021-01-10 | 2021-12-25 | 2021-01-10 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | Повышен уровень информированности детей о правилах дорожного движения | Выполнено
5.3 | Проведение совместных учений сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий | заместитель министра Ю.А. Шевелев, руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области М.С. Финченко, министр здравоохранения Кировской области А.В. Черняев, директора КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Ю.Н. Логинов | 2021-01-10 | 2021-12-25 | 2021-01-10 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | Повышена эффективность работы сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий | Выполнено
5.4 | Проведение регионального этапа и организация участия областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью | заместитель министра образования Кировской области Воронкина Е.С. | 2021-01-10 | 2021-10-29 | 2021-01-10 | 2021-12-31 | областной бюджет | 280 | 280 | 100 | Обеспечено участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью, направленного на профилактику ДТП | Выполнено
5.5 | Проведение областного родительского собрания с родителями на базе общеобразовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | заместитель министра образования Кировской области Воронкина Е.С. | 2021-01-10 | 2021-12-29 | 2021-01-10 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дороге | Выполнено
5.6 | Поставка технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | заместитель министра образования Кировской области Воронкина Е.С. | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 2021-01-10 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | Осуществлено учебно-методологическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах | Выполнено
5.7 | Предоставление из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «Город Киров» иного межбюджетного трансферта на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | заместитель министра транспорта Ю.А. Шевелев, администрация муниципального образования «Город Киров» (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2381.13 | 2381.0965 | 99.9986 | Обеспечно развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2036.3 | 2036.2675 | 99.9984
[7 empty] | местный бюджет | 344.83 | 344.829 | 99.9997
5.8 | Оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса «C» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | министр здравоохранения Кировской области А.В. Черняев | 2021-01-11 | 2021-12-29 | 2021-01-11 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | Выполнено
5.9 | Проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления | заместитель министра образования Кировской области Воронкина Е.С. | 2021-01-11 | 2021-12-29 | 2021-01-11 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | Организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения | Выполнено
6. | Отдельное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения Кировской области автомобильным и электрифицированным транспортом" | начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Всего | 1194143.66 | 1192148.203 | 99.8329
[7 empty] | областной бюджет | 1118671.3 | 1116830.103 | 99.8354
[7 empty] | внебюджетные средства | 75472.36 | 75318.1 | 99.7956
6.1 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и электрофицированным транспортом городского сообщения и автомобильным транспортом пригородного сообщения, на возмещение части недополученных доходов в связи с установлением стоимости льготного проезда для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области | начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 63129.8 | 61394.603 | 97.2514 | Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров льготных категорий за декабрь 2020 года и 11 месяцев 2021 года. Перевезено льготных категорий граждан на городских и пригородных маршрутах за декабрь 2020 года 0,6 млн. человек, за 11 месяцев 2021 года 6,2 млн. человек. По итогам 2021 года количество перевезенных пассажиров, имеющих право на льготный проезд, составило 6,7 млн.человек (выполнение мероприятия составило 95,7% при плане 7 млн. человек) | Не выполнено
6.2 | Приобретение транспортных средств, соответствующих установленным требованиям, для осуществления перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок | генеральный директор акционерного общества "Автотранспортное предприятие" Д.Ю. Пырлог (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | внебюджетные средства | 75472.36 | 75318.1 | 99.7956 | Погашение лизинговых платежей за 15 троллейбусов, приобретенных в 4 квартале 2019 года, приобретение 17 автобусов в 2021 году. Фактическое значение приобретенных новых автобусов составило 17, что в 3,4 раза больше по сравнению с плановым показателем (5). Экономия расходов составила с учетом перерасчета кредитных платежей. | Выполнено
|  | врио генерального директора акционерного общества "КировПассажирАвтотранс"А.В. Логиновский (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | Погашение лизинговых платежей за 10 автобусов, приобретенных в 2018-2019 годах | Выполнено
6.3 | Осуществление мониторинга пассажиропотока, количества единиц транспортных средств, используемых для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа на межмуниципальных маршрутах, и количества маршрутов в целях формирования оптимальной маршрутной сети пассажирских перевозок | начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | не требуется | х | х | По итогам 2021 года количество обслуживаемых межмуниципальных маршрутов Кировской области составило 83 маршрута, их них 48-пригородного сообщения, 35-междугородного сообщения.По результатам мониторинга за 2021 год пассажиропоток увеличился на 10 % по сравнению с 2020 годом. | Выполнено
6.4 | Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения, на финансовое обеспечение затрат на приобретение автомобильного транспорта общего пользования, кроме такси | начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 1025800 | 1025694 | 99.9897 | В 2021 году приобретено 117 автобусов, из них 67 автобусов большого класса марки ЛиАЗ, 50 автобусов малого класса марки Ford Transit.Выполнение мероприятие составило 100% при запланированном количестве 117 автобусов.Экономия средств составила по результатам проведенных конкурсных процедур. | Выполнено
6.5 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций), осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным и(или) электрифицированным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок и (или) автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области, на возмещение части затрат | начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков | 2021-12-23 | 2021-12-31 | 2021-12-23 | 2021-12-31 | областной бюджет | 29741.5 | 29741.5 | 100 | Осуществлены перевозки пассажиров и багажа на 180 муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области | Выполнено
7 | Отдельное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения Кировской области железнодорождным транспортом в пригородном сообщении" | начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 279021.1 | 278188.0548 | 99.7014
7.1 | Предоставление из областного бюджета субсидий организациям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, на возмещение им части недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов | начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 279021.1 | 278188.0548 | 99.7014 | Обеспечена транспортная доступность населения Кировской области железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Железнодорожным транспортом в пригородном собщении перевезено 2,84 млн. человек, что составляет 102,1% от планового показателя (2,78 млн. человек).Экономия расходов составила в связи с корректировкой расписания движения и смены составности подвижного состава. | Выполнено
7.2. | Взаимодействие с организациями транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, по вопросам, связанным с организацией пассажирских перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Кировской области | начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х |  | Организовано транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортм общего пользования в пригородном сообщении. | Выполнено
8 | Отдельное мероприятие «Организация осуществления авиационной деятельности» | начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 243306.5 | 243097.0463 | 99.9139
8.1 | Предоставление субсидий из областного бюджета российским организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров, пункт отправления (назначения) которых расположен на территории Кировской области, и формирование региональной маршрутной сети | начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 40210,50 | 40001.0463 | 99.4791 | Осуществление АО "Авиакомпания "РусЛайн" региональных воздушных перевозок по 3 маршрутам "Киров - Екатеринбург", "Киров - Калуга", "Киров - Уфа". Экономия расходов составила в результате сокращения рейсов. | Выполнено
8.2 | Предоставление субсидий организациям, осуществляющим организацию пассажирских авиарейсов, на возмещение затрат в связи с осуществлением ими наземного и аэропортового (аэродромного) обслуживания воздушных судов | начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 132800 | 132800 | 100 | АО «Аэропорт Победилово» обеспечено наземное и аэропортовое (аэродромное) обслуживание 1692 взлетно-посадочных операций, что составляет 123% от планового показателя (1373). Всего авиамаршрутов из аэропорта в 2021 году составило 9, что на 1 маршрут больше планового показателя (8). | Выполнено
8.3 | Предоставление субсидий российским организациям воздушного транспорта, осуществляющим в 2021 году региональные воздушные перевозки пассажиров по маршрутам, пункт отправления (назначения) которых расположен на территории Кировской области | начальник управления транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области И.О. Рычков | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 70296 | 70296 | 100 | Осуществление АО "Авиакомпания "РусЛайн" региональных воздушных перевозок по 2 маршрутам "Киров - Сочи", "Киров - Калининград". | Выполнено
9 | Отдельное мероприятие «Осуществление регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси» | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х
9.1 | Проведение проверки соответствия установленным обязательным требованиям при выдаче юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | Обеспечена выдача 364 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, соответствующим установленным обязательным требованиям | Выполнено
9.2 | Осуществление регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси | начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области В.А. Репин | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | Осуществлены контрольные мероприятия в рамках регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. За 12 месяцев было проведено 54 мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ. Плановые проверки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц не проводились. | Выполнено
10 | Отдельное мероприятие «Налоговые расходы» | Начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета министерства транспорта Кировской области А.А. Жаровских | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | налоговый расход –консолидированный бюджет | 254170 | 254170 | 100
10.1 | Предоставление налоговых льгот по налогу на имущество организаций, основной вид экономической деятельности которых относится к вспомогательной деятельности воздушного транспорта | Начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета министерства транспорта Кировской области А.А. Жаровских | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | налоговый расход –консолидированный бюджет | 4600 | 4600 | 100 | Обеспечено привлечение инвестиций получателями налоговых льгот. Оценка налоговых льгот осуществляется в целом по году, по окончанию отчетного периода | Выполнено
10.2 | Предоставление налоговых льгот по налогу на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | Начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета министерства транспорта Кировской области А.А. Жаровских | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | налоговый расход –консолидированный бюджет | 249570 | 249570 | 100 | Обеспечено привлечение инвестиций получателями налоговых льгот. Оценка налоговых льгот осуществляется в целом по году, по окончанию отчетного периода | Выполнено
11 | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации Государственной программы» | Начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета министерства транспорта Кировской области А.А. Жаровских | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 33800.6 | 33029.6256 | 97.7191 | Обеспечено материально-техническое и организационное обеспечение деятельности министерства транспорта Кировской области | Выполнено
| Количество запланированных в отчетном году мероприятий | 256
| Количество выполненных в срок мероприятий | 239