## 1 Доходы
|  |  |  | Форма № 1 | 2016
Информация о формировании объемов дорожного фонда за 2016 год
Наименование источников формирования дорожного фонда | Объем, млн рублей
| 2016 год |  | 2017 год | 2018 год
| план | факт с начала года
Объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации, направляемых в дорожный фонд субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации от {Дата и номер закона не заданы}, из них: | 6.0287 | 6.2473 | 0 | 0
Объем ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации от {Дата и номер закона не заданы}, из них: | 5.2016 | 6.2473 | 0 | 0
акцизы на автомобильное топливо, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 3.5159 | 3.604 | 0 | 0
транспортный налог | 0.96152 | 1.1394 | 0 | 0
Другие источники, определенные законом субъекта Российской Федерации о создании дорожного фонда субъекта Российской Федерации | 1.5513 | 1.5038 | 0 | 0
__________________
подпись

## 2 Расходы
Форма № 2
Информация об основных направлениях расходования ассигнований дорожного фонда
за 2016 год
Наименование направлений расходования ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации | Строка | Объем, млн рублей
|  | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год
|  | план | факт с начала года | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Объем ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации от {Дата и номер закона не заданы}, из них: | 1 | 5.2016 | 6.0288 | 0 | 0
субсидии из федерального бюджета | 2 | 1.4094 | 1.3678 | 0 | 0
Объемы финансирования из дорожного фонда субъекта Российской Федерации по основным направлениям расходования (сумма строк 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 22), в том числе | 3 | 6.0288 | 4.9342 | 0 | 0
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (сумма строк 5, 6, 7, 8), из них*: | 4 | 3.0707 | 2.4826 | 0 | 0
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 5 | 0.31558 | 0.27724 | 0 | 0
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 6 | 1.1494 | 0.87275 | 0 | 0
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 7 | 1.6057 | 1.3326 | 0 | 0
другие дорожно-эксплуатационные расходы на автомобильных дорогах регионального значения | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (сумма строк 10, 11), из них: | 9 | 0.60789 | 0.5197 | 0 | 0
разработка проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации | 10 | 0.02061 | 0.00205 | 0 | 0
строительство, реконструкция объектов | 11 | 0.58728 | 0.51765 | 0 | 0
в том числе проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием к сельским населенным пунктам | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области дорожного хозяйства | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
содержание подведомственных государственных учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством | 15 | 0.04923 | 0.04389 | 0 | 0
погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным субъектом Российской Федерации из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов | 16 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований (сумма строк 18, 19, 20, 21), в том числе: | 17 | 1.6449 | 1.3116 | 0 | 0
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 18 | 0.1837 | 0.13183 | 0 | 0
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
субсидии бюджетам муниципальных образований по другим направлениям | 21 | 1.4612 | 1.1798 | 0 | 0
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации | 22 | 0.65557 | 0.57589 | 0 | 0
* данные приведены с учетом средств Резервного Фонда Российской Федерации
подпись
Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного ответственным за представление данной формы:

## 3 Результаты
Форма № 3
Результаты деятельности дорожных фондов (представляется один раз по итогам года)
Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя за отчетный год на сети автомобильных дорог общего пользования
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2018 год
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (+\-) | км | -5.66
Прирост (снижение) доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (+\-) | % | +3,3
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки (+\-) | км | +91
Прирост (снижение) доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки (+\-) | % | +3
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 10 тонн (+\-) | км | +12,641
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн (+\-) | км | 0
Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за счет субсидий из дорожного фонда субъекта Российской Федерации | шт. | 5
Прирост количества постоянного населения сельских населенных пунктов, обеспеченного круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за счет субсидий из дорожного фонда субъекта Российской Федерации | тыс. чел. | 1,237
Количество сельских населенных пунктов, в которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | шт. | 0
Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт | шт. | 0
Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, к которым осуществлен капитальный ремонт и ремонт проездов | шт. | 0

## 4 Объемы работ
Форма № 4
Основные объемы работ, выполняемые на автомобильных дорогах регионального значения
Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя
|  | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год
|  | план | факт с начала года | план | план
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, находящихся в строительстве и реконструкции | км | 12.641 | 12.641 | 0 | 0
Протяженность участков ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения в текущем году | км | 12.641 | 12.641 | 0 | 0
Протяженность участков ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения в текущем году, в однополосном исчислении | км | 25.282 | 25.282 | 0 | 0
Протяженность автозимников, находящихся в строительстве и реконструкции | км | 0 | 0 | 0 | 0
Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, находящихся в строительстве и реконструкции | штук | 3 | 1 | 0 | 0
Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | штук | 3 | 1 | 0 | 0
Длина искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | пог.м | 105.69 | 29.15 | 0 | 0
в том числе длина тоннелей на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | пог.м | 0 | 0 | 0 | 0
Количество пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию в текущем году | шт | 2 | 0 | 0 | 0
Протяженность линий искусственного электрического освещения на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | пог.м | 17629 | 16416 | 0 | 0
Протяженность построенных и реконструированных ограждений барьерных на автомобильных дорогах регионального значения в текущем году | пог.м | 0 | 0 | 0 | 0
Площадь земельных участков, отведенная для строительства и реконструкции автомобильных дорог в текущем году | га | 0 | 0 | 0 | 0
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | км | 126.986 | 126.986 | 0 | 0
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году, в однополосном исчислении | км | 253.972 | 253.972 | 0 | 0
Длина искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | пог.м | 233.15 | 129.9 | 0 | 0
Протяженность подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства или реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования | км | 0 | 0 | 0 | 0
Площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | кв.м | 980278 | 980278 | 0 | 0
Площадь покрытия дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов общего пользования к ним, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0

## 5 расчет по нормативам
Форма № 5
Информация о потребности на 2016 год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат
Наименование направлений расходования | Строка | Объем, млн рублей
1 | 2 | 3
Потребность на 2016 год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат (сумма строк 2, 3, 4), в том числе | 1 | 9576.4
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 2 | 5671.1
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 3 | 1643.3
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 4 | 2262
Справочно:
Информация о дорожной сети и нормативах затрат субъекта Российской Федерации: | Протяженность дорог, км | Норматив затрат в ценах 2016 года, тыс рублей
Протяженность автомобильных дорог регионального значения с твердым покрытием по состоянию на 01.01.2016 года, в том числе: | 2899.102 | 3031765.9
I категории | 11.21 | 6058.3
II категории | 10.61 | 5734.1
III категории | 1478.494 | 2063221.9
IV категории | 1392.504 | 953355.5
V категории | 6.284 | 3396.1
Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного ответственным за представление данной формы:

## 6 программа-стройки
Форма № 6
Перечень автомобильных дорог регионального значения, на которых в рамках региональных адресных инвестиционных программ осуществляется проектирование, строительство и реконструкция
№№ п/п | Наименование автомобильной дороги, объекта, участок дороги | Мощность |  | Категория дороги | Число полос движения, шт | Срок ввода в действие | Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей | Остаток стоимости объекта, млн рублей | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | км | из них искус-ственные сооруже-ния, пог. м | [5 empty] | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год
[9 empty] | план | факт с начала года | план | план
1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения.
1 | Киров- Котлас-Архангельск в Кировской области, участок Опарино - Альмеж | 26.63 | 0 | IV | 2 | 2017 | * | * | 0.245 | 0 | 0 | 0
| в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости | [8 empty] | 0.245
2 | Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-граница Республики Удмуртия в Фаленском районе, участок Демаки-Николаево-граница Республики Удмуртия | 12.641 | 29.15 | IV | 2 | 2016 г. | 784.822 | 386.882 | 374.044 | 374.044
| в том числе корректировка раздела здания и сооружения | [7 empty] | 0.098 | 0.098
3 | Вятские Поляны-Сосновка, участок от Вятских Полян до мостового перехода через р. Вятка | 13.83 |  | IV | 2 | 2018 г. | * | * | 0.65 | 0
| в том числе получение положительного заключения государств. экспертизы | [7 empty] | 0.65
4 | Уржум-Буйское-граница Республики Марий Эл в Уржумском районе, участок Буйское-граница Республики Марий Эл |  |  | IV | 2 |  | * | * | 2.019 | 0
| в том числе разработка проектной документации | [7 empty] | 2.019
5 | Объекты обеспечения транспортной безопасности мостов в том числе:
| Вятские Поляны-Сосновка в Вятскополянском районе, Мост через реку Вятка на км 10+500 | [5 empty] | * | * | 0.006 | 0
| в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости | [7 empty] | 0.006
| Вятские Поляны-Сосновка в Вятскополянском районе, Путопровод через железнодорожные пути на км 11+500 | [5 empty] | * | * | 0.0047 | 0
| в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости | [7 empty] | 0.005
| Киров -Малмыж-Вятские Поляны в Уржумском районе, Мост через реку Вятка на км 154+140 | [5 empty] | * | * | 0.007 | 0.006
| в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости | [7 empty] | 0.0065 | 0.006
| Киров -Советск-Яранск в Советском районе, Мост через реку Вятка на км 130+000 | 607 | 607 | III | 2 | 2016 г. | 18.097 | 18.165 | 18.171 | 0.006
| в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости | [7 empty] | 0.0065 | 0.006
| Подосиновец - граница Вологодской области в Подосиновском районе, Мост через реку Юг на км 0+500 | [5 empty] | * | * | 0.005 | 0.005
| в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости | [7 empty] | 0.005 | 0.005
6 | Линия электроосвещения на автодороге Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) | 5,035 км |  | I, II | 4, 2 | 2016 г. | 102.912 | 119.142 | 116.3 | 115.663 |  | 0
7 | Объект наружного освещения на автомобильной дороге Киров-Кслободской-Белая Холуница-Омутнинск-Афанасьево-граница Пермского края | [5 empty] | * | * | 0 | 0
77 | Объект наружного освещения на автомобильной дороге Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-Демаки-граница Удмутрской Республикив Кирово-Чепецком районе, км 11+403-км 12+065 (д. Перекоп) | 0,662 км |  | Ш | 2 | 2016 г. | 3.144 | 2.84 | 3.4 | 2.807 |  | 0
8 | Объекты наружного освещения на автодороге Киров-Малмыж-Вятские Поляны в Кирово-Чепецком районе, км18+016 - км 21+068 (д. Кстинино) км21+708 - км22+714 (д. Глушиха) | 4,058 км |  | Ш | 2 | 2016 г. | 14.295 | 14.591 | 14.321 | 14.306 |  | 0
9 | Объекты наружного освещения на автомобильной дороге Киров-Стрижи-Оричи в муниципальном образовании "Город Киров", км 9+500-км 9+800 (пов. на Катково) км17+070 - км 17+500 (пов. на Лянгасово) | 0,730 км |  | Ш | 2 | 2016 г. | 4.112 | 3.375 | 3.313 | 3.313 |  | 0
10 | Автомобильная дорога обход п. Радужный, Пешеходный переход на км 1+250 (д. Варсеги) | 1 шт |  | Ш | 2 | 2016 г. | 2.577 | 2.577 | 2.23 | 0.135
| в том числе получение положительного заключения гос. экспертизы | [7 empty] | 0.135 | 0.135
11 | Объекты наружного освещения на автомобильной дороге Киров-Малмыж-Вятские Поляны в Вятскополянском районе, Подъезд к г. Вятские Поляны | 5,931км |  | Ш | 2 | 2016 г. | 28.147 | 28.288 | 32.137 | 0.409
| в том числе разработка проектной документации (ПД), получение положительного заключения гос. экспертизы, получение ТУ на присоединение к э/сетям | [7 empty] | 0.766 | 0.409
12 | Объекты наружного освещения на автомобильной дороге Киров-Советск-Яранск, автобусные остановки |  |  | Ш | 2 | 2016 г. | * | * | 0.52 | 0.281
| в том числе разработка ПД, получение положительного заключения гос. экспертизы, получение ТУ на присоединение к э/сетям | [7 empty] | 0.52 | 0.281
13 | Объекты наружного освещения на автомобильной дороге Южный обход г. Кирова, автобусные остановки 3 шт. | 0,83 км |  | I, II | 4, 2 | 2016 г. | * | * | 0.5 | 0.218
| в том числе разработка ПД, получение положительного заключения гос. экспертизы, получение ТУ на присоединениек э/сетям | [7 empty] | 0.5 | 0.218
14 | Объекты наружного освещения на автомобильной дороге Слободской тракт, автобусные остановки 2 шт. | 0,600 км |  | Ш | 2 | 2016 г. | * | * | 0.423 | 0.219
| в том числе разработка ПД, получение положительного заключения гос. экспертизы, получение ТУ на присоединениек э/сетям | [7 empty] | 0.423 | 0.219
15 | Объекты наружного освещения на автомобильной дороге Киров -Стрижи - Оричи, автобусные остановки 2 шт. | 0,650 км |  | Ш | 2 | 2016 г. | * | * | 0.532 | 0.174
| в том числе разработка ПД, получение положительного заключения гос. экспертизы, получение ТУ на присоединение к э/сетям | [7 empty] | 0.532 | 0.174
16 | Объекты наружного освещения на автомобильной дороге Киров -Малмыж -Вятские Поляны, автобусные остановки 6 шт. | 1,213 км |  | Ш | 2 | 2016 г. | 5.167 | 3.899 | 9.235 | 0.292
| в том числе разработка ПД, получение положительного заключения гос. экспертизы, получение ТУ на присоединениек э/сетям | [7 empty] | 0.735 | 0.292
17 | Автомобильная дорога Киров-Малмыж-Вятские Поляны в Уржумском районе, Пешеходный переход на км 162+600 | 1 шт |  | Ш | 2 | 2016 г. | 1.925 | 1.925 | 3.891 | 0.208
| в том числе разработка ПД, получение положительного заключения гос. экспертизы, получение ТУ на присоединениек э/сетям | [7 empty] | 0.391 | 0.208
2. Реконструкция мостов.
18 | Автомобильная дорога Кырчаны-Нема-Кильмезь в Немском районе, Мост через реку Немда на км 27+200 |  | 43.15 | IV | 2 | 2017 г. | * | * | 0.2 | 0
| в том числе получение положительного заключения гос. экспертизы | [7 empty] | 0.2
19 | Автомобильная дорога Кырчаны-Нема-Кильмезь в Кильмезском районе, Мост через реку Ломик на км 101+948 |  | 50.2 | IV | 2 | 2016 г. | 24.63 | 1.483 | 1.483 | 1.468
20 | Автомобильная дорога Киров-Советск-Яранск в Кирово-Чнпецком раоне, Мост через ручей на км 19+550(замена на водопропускную трубу) |  |  | Ш | 2 | 2016 г. | 8.988 | 10.916 | 10.917 | 6.144
| в том числе изготвление технического плана | [7 empty] | 0.03
21 | Проектно-изыскательские работы (областной бюджет) | [7 empty] | 13.338 | 0
| Итого проектирование строительство и реконструкция | [7 empty] | 607.8917 | 519.698 | 0 | 0
| из ниих за счет федеральных средств | [7 empty] | 325.84 | 325.84
| в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза, получение ТУ на тех. присоединение | [7 empty] | 20.366 | 2.296 | 0 | 0

## 7 программа кап ремонт
Форма № 7
Перечень объектов автомобильных дорог регионального значения, на которых осуществляется капитальный ремонт в 2016 году и в плановый период 2017 и 2018 годов
№ п/п | Автомобильная дорога, участок км…км | Техническая категория | Интенсивность движения авт/сутки | Сроки производства работ |  | Мощность объекта |  | Мощность, вводимая в эксплутацию в 2016 году |  | Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей | Сметная стоимость объекта в ценах соответствующих лет, млн рублей | Подлежит выполнению до конца капитального ремонта, в ценах соответствующих лет тыс. руб | Объем финансирования, млн рублей
|  |  |  | начало | конец | км | из них искусст-венные сооруже-ния, пог. м | км | из них искусственные сооружения, пог. м |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год
[13 empty] | план | факт с начала года | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-Демаки-граница Удмуртской Республики, участок Фаленки-Демаки в Фаленском районе | IV | 2375 | V 2016 | IX 2016 | 4.593 |  | 4.593 |  | 193.593 | 199.937 | 194.577 | 194.577 | 194.577
2 | Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-Демаки-граница Удмуртской Республики, в Кирово-Чепецком районе (устройство дополнительных полос на подъем) | Ш | 9557 | VI 2016 | IX 2016 | 0.727 |  | 0.727 |  | 24.117 | 31.059 | 29.497 | 29.795 | 29.497
3 | Мост через реку Ройка на км 235+685 автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны в Уржумском районе | Ш | 2954 | VII 2016 | X 2016 | 48.4 | 48.4 |  | 48.4 | 38.652 | 39.816 | 38.024 | 38.024 | 30.737
4 | Мост через реку Аджимка на км 244+580 автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны в Малмыжском районе | Ш | 3196 | VII 2016 | XII 2016 | 81.5 | 81.5 |  | 81.5 | 50.174 | 51.687 | 49.908 | 48.161 | 20.273
5 | Проектно-изыскательские работы | [11 empty] | 5.018 | 2.16
| Итого капитальный ремонт автодорог и искусственных сооружений |  |  |  |  | 5,320 км 2/129,9 пм | [6 empty] | 315.575 | 277.244 | 0 | 0

## 8 графики работ
Форма № 8
Информация о графиках реализации в 2016 году проектов и мероприятий на автомобильных дорогах регионального значения
Наименование автомобильной дороги | Адрес участка работ |  | Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт) | Ориентировочные сроки работ |  | Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
| Начало участка км + | Конец участка км + |  | Начало (месяц, год) | Окончание (месяц, год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-Демаки-граница Удмуртской Республики | 127+094 131+950 | 128+326 135+311 | Капремонт -4,593км | 05.2016г. | 09.2016 | Соединяет областной центр с Удмуртской Республикой
Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-Демаки-граница Удмуртской Республики | 2+950 | 3+677 | Капремонт -0,727км | 06.2016г. | 09.2016 | Соединяет областной центр с Удмуртской Республикой
Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-Демаки-граница Удмуртской Республики | 2+300 3+677 | 2+950 6+027 | Ремонт - 3 км | 06.2016г. | 09.2016 | Соединяет областной центр с Удмуртской Республикой
Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-Демаки-граница Удмуртской Республики | 85+165 | 88+165 | Ремонт - 3 км | 06.2016г. | 09.2016 | Соединяет областной центр с Удмуртской Республикой
Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-Демаки-граница Удмуртской Республики | 11+100 12+200 | 11+500 14+800 | Ремонт -3 км | 07.2016г. | 08.2016 | Соединяет областной центр с Удмуртской Республикой
Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-Демаки-граница Удмуртской Республики | 49+880 52+270 54+800 | 51+650 54+020 57+280 | Ремонт -6 км | 08.2016г. | 10.2016 | Соединяет областной центр с Удмуртской Республикой
Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-Демаки-граница Удмуртской Республики | 67+117 91+060 | 68+117 92+060 | Ремонт -2 км | 08.2016г. | 10.2016 | Соединяет областной центр с Удмуртской Республикой
Киров-Малмыж-Вятские Поляны | 15+340 19+506 27+600 242+600 | 16+230 20+806 29+200 244+60 | Ремонт -5,79км | 06.2016г. | 08.2016 | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны-Кукмор
Киров-Малмыж-Вятские Поляны | 43+989 51+591 58+938 67+777 | 45+011 52+236 59+938 68+110 | Ремонт -3 км | 07.2016 | 08.2016 | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны-Кукмор
Киров-Малмыж-Вятские Поляны | 72+550 79+160 89+800 93+600 | 72+950 79+780 90+900 94+480 | Ремонт -3 км | 07.2016 | 08.2016 | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны-Кукмор
Киров-Малмыж-Вятские Поляны | 148+757 | 152+757 | Ремонт -4 км | 07.2016 | 08.2016 | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны-Кукмор
Киров-Малмыж-Вятские Поляны | 173+440 | 176+440 | Ремонт -3 км | 07.2016 | 08.2016 | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны-Кукмор
Киров-Малмыж-Вятские Поляны | 268+210 | 271+210 | Ремонт -3 км | 08.2016 | 10.2016 | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны-Кукмор
Киров-Малмыж-Вятские Поляны | 294+850 | 297+850 | Ремонт -3 км | 07.2016 | 08.2016 | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска) и а/д Вятские Поляны-Кукмор
Киров-Советск-Яранск | 22+000 | 26+400 | Ремонт 4,4 км | 06.2016 | 09.2016 | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова и федеральную а/д "Вятка"
Киров-Советск-Яранск | 75+700 | 77+700 | Ремонт -2 км | 06.2016г. | 09.2016 | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова и федеральную а/д "Вятка"
Киров-Советск-Яранск | 162+316 | 164+316 | Ремонт -2 км | 06.2016г. | 09.2016 | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова и федеральную а/д "Вятка"
Киров-Советск-Яранск | 40+700 45+056 | 42+700 46+056 | Ремонт -3 км | 08.2016 | 10.2016 | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова и федеральную а/д "Вятка"
Киров-Советск-Яранск | 62+500 70+500 105+250 | 63+530 71+470 106+250 | Ремонт -3 км | 08.2016 | 10.2016 | Соединяет а/д Южный обход г. Кирова и федеральную а/д "Вятка"
Белая Холуница-Кирс | 55+850 | 57+130 | Ремонт 1,28 км | 06.2016г | 09.2016 | Соединяет два районных центра г.Белая Холуница и г.Кирс
Белая Холуница-Кирс | 41+000 | 45+000 | Ремонт 4 км | 08.2016 | 08.2016 | Соединяет два районных центра г.Белая Холуница и г.Кирс
Криуша-Советск-Лебяжье- Марчата | 6+000 69+800 | 8+000 71+800 | Ремонт 4 км | 06.2016г. | 09.2016 | Соединяет Федеральную а/д "Вятка" с а/д Киров-Советск-Яранск
Слободской-Нагорск | 44+270 | 49+270 | Ремонт 5 км | 06.2016г. | 08.2016 | Соединяет а/д Киров-Слободской-Б.Холуница-Омутнинск-Афанасьево-гр.Пермского края с пгт Нагорск
Слободской-Нагорск | 43+240 | 44+270 | Ремонт 1,03 км | 08.2016 | 10.2016 | Соединяет а/д Киров-Слободской-Б.Холуница-Омутнинск-Афанасьево-гр.Пермского края с пгт Нагорск
Слободской-Нагорск | 64+400 73+950 | 66+500 75+250 | Ремонт 3,4 км | 07.2016 | 08.2016 | Соединяет а/д Киров-Слободской-Б.Холуница-Омутнинск-Афанасьево-гр.Пермского края с пгт Нагорск
Кырчаны-Нема-Кильмезь | 113+854 | 115+854 | Ремонт 2 км | 08.2016 | 10.2016 | Соединяет а/д Киров-Малмыж-Вятские Поляны и а/д Казань-Пермь с выходом в Удмуртскую Республику
Кырчаны-Нема-Кильмезь | 115+854 | 118+010 | Ремонт 2,156 км | 06.2016г. | 09.2016 | Соединяет а/д Киров-Малмыж-Вятские Поляны и а/д Казань-Пермь с выходом в Удмуртскую Республику
Киров-Слободской-Б.Холуница-Омутнинск-Афанасьево-гр.Пермского края | 70+400 | 73+400 | Ремонт 3 км | 07.2016г. | 08.2016 | Соединяет областной центр с Пермским краем
Киров-Слободской-Б.Холуница-Омутнинск-Афанасьево-гр.Пермского края | 158+600 | 160+600 | Ремонт 2 км | 07.2016г. | 08.2016 | Соединяет областной центр с Пермским краем
Киров-Слободской-Б.Холуница-Омутнинск-Афанасьево-гр.Пермского края | 241+760 | 244+600 | Ремонт 3 км | 07.2016г. | 08.2016 | Соединяет областной центр с Пермским краем
Яранск-Кикнур-граница Нижегородской области | 27+400 | 30+400 | Ремонт 3 км | 07.2016г. | 08.2016 | Соединяет федеральную а/д "Вятка" с Нижегородской областью
Яранск-Кикнур-граница Нижегородской области | 42+120 | 47+120 | Ремонт 5 км | 07.2016г. | 08.2016 | Соединяет федеральную а/д "Вятка" с Нижегородской областью
Котельнич-Даровской | 39+050 | 42+050 | Ремонт 3 км | 07.2016г. | 08.2016 | Соединяет 2 районных центра Котельнич и Даровской
Котельнич-Даровской | 42+050 | 46+050 | Ремонт 4 км | 07.2016г. | 08.2016 | Соединяет 2 районных центра Котельнич и Даровской
Киров-Советск-Яранск-Лошкари-граница Республики Марий Эл | 10+800 | 13+800 | Ремонт 3 км | 07.2016г. | 08.2016 | Соединяет а/д Киров-Советск-Яранск с Республикой Марий Эл
Криуша-Советск-Лебяжье-Вершинята | 43+300 44+200 | 43+700 46+800 | Ремонт 3 км | 07.2016г. | 08.2016 | Соединяет Федеральную а/д "Вятка" с а/д Киров-Советск
Плотники-Вожгалы-Богородское-Уни | 11+926 26+396 29+238 | 13+800 28+572 30+188 | Ремонт 5 км | 08.2016г. | 10.2016 | Соединяет а/д Киров-Малмыж-Вятские Поляны и а/д Фаленки-Уни
а/д "Вятка" - Арбаж | 0+000 | 1+000 | Ремонт 1 км | 08.2016г. | 10.2016 | Соединяет федеральную а/д "Вятка" с пгт Арбаж
Слободской тракт | 0+000 | 2+900 | Ремонт 2,9 км | 08.2016г. | 10.2016 | Соединяет г.Киров с а/д Киров-Слободской-Б.Холуница-Омутнинск-Афанасьево-гр.Пермского края
Фаленки-Уни | 14+000 | 16+000 | Ремонт 2,0 км | 08.2016г. | 10.2016 | Соединяет 2 районных центра Фаленки, Уни
Вятские Поляны-Кукмор | 0+000 2+066 | 1+666 3+110 | Ремонт 2,71 км | 08.2016г. | 10.2016 | Соединяет а/д Киров-Малмыж-Вятские Поляны с Республикой Татарстан

## 9 крупные подрядчики
Форма № 9
Информация о генеральных подрядных организациях, выполняющих в субъекте Российской Федерации работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог и искусственных сооружений на них в объеме, составляющем 10 % и более годового объема финансирования соответствующего вида работ
№№ п/п | Наименование подрядной организации, ее организационная форма (ОАО, ООО, ГУП и т.д.) | Объем работ, выполняемых в 2016 году по направлениям, млн рублей
|  | строительство и реконструкция дорог | строительство и реконструкция искусственных сооружений | капитальный ремонт дорог | капитальный ремонт искусственных сооружений | ремонт дорог | ремонт искусственных сооружений | содержание дорог | содержание искусственных сооружений
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | КОГП "Вятавтодор" | [6 empty] | 621.24
2. | КОГП "Вятавтодор" | [6 empty] | 591.426
3 | КОГП "Вятавтодор" | [7 empty] | 61.982
4 | МУПП «Гордормостстрой» | 115.663
5 | МУПП «Гордормостстрой» |  |  | 29.795
6 | ООО Строительное управление 43 |  |  | 194.577
7 | ООО Строительное управление 43 | 373.946
8 | ООО "Мостремстрой" |  |  |  | 38.02
9 | ООО "СтойТэк" |  |  |  | 48.16
10 | ООО "Кировмост-К" | [5 empty] | 18.47
11 | ООО "ПрофСтройИнвест" | [5 empty] | 8.06

## 10 крупные поставщики
Форма № 10
Информация о поставщиках основных инертных строительных материалов, используемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании дорог и искусственных сооружений на них, осуществляющих поставки в объеме, составляющем 10 % и более годовой потребности субъекта Российской Федерации в данном материале
№№ п/п | Наименование подрядной организации, ее организационная форма (ОАО, ООО, ГУП и т.д.) | Объем работ, выполняемых в 2016 году по видам материалов
|  | щебень гранитный |  | щебень известняковый |  | песчано-гравийная смесь |  | песок
|  | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | ООО «УДС» | 0.185 | 0.416
2. | ООО «СУ-43» | 0.051 | 0.097
3. | ООО «Межрайонная управляющая компания» |  |  | 0.129 | 0.035
4. | АО «Чимбулатский карьер» |  |  | 2.182 | 1.834
5. | НАО «Карьер «Приверх» |  |  |  |  | 0.671 | 0.66 | 2.927 | 0.329
6. | ООО «Пило» | [6 empty] | 0.753 | 0.147

## 11 материалы
Форма № 11
Информация о потребности субъекта Российской Федерации в материалах для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них
Наименование материала | Единица измерения | Ориентировочный объем
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год
Щебень гранитный | тыс.куб.м | 32.6 | 26.9 | 26.9
Щебень известняковый | тыс.куб.м | 8.8 | 7.3 | 7.3
Песчано-гравийная смесь | тыс.куб.м | 6.42 | 5.03 | 5.03
Песок | тыс.куб.м | 42.35 | 43.25 | 43.25
Битум | тыс.тонн | 2.3 | 2.1 | 2.1
Цемент | тыс.тонн | 0.02 | 0.04 | 0.04
Металл | тыс.тонн | 0.37 | 0.25 | 0.25
Примечание: ориентировочная потребность в материалах в таблице приводится из расчета реализации долгосрочных целевых программ, финансируемых за счет дорожного фонда субъекта Российской Федерации, с учетом объемов финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, предусмотренных законом о бюджете субъекта Российской Федерации