## отчет за 12 месяцев
Приложение №1 к годовому отчету
Отчет за 2019 год об исполнении плана реализации государственной программы
"Развитие транспортной системы" на 2013-2021 годы
(наименование государственной программы, срок реализации)
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в проект | исполнитель (ФИО, должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые расходы на 2019 год (тыс. рублей) | Фактические расходы за 2019 год (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (в %) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) | Отметка о выполнении мероприятия
|  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Государственная программа Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2021 годы | министр транспорта Кировской области Н. А. Соколов |  |  |  |  | всего | 7635533.359 | 7216275.1848 | 94.5091
[7 empty] | федеральный бюджет | 1976927.099 | 1887253.4134 | 95.464
[7 empty] | областной бюджет | 5463952.13 | 5125480.153 | 93.8054
[7 empty] | местный бюджет | 182220.63 | 177734.0184 | 97.5378
[7 empty] | внебюджетные средства | 12433.5 | 25807.6 | 207.565
1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 2016 – 2021 годах» | министр транспорта Кировской области Н. А. Соколов | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 663982.5 | 518779.7019 | 78.1315
[7 empty] | областной бюджет | 663982.5 | 518779.7019 | 78.1315
1.1 | Отдельное мероприятие «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» | [5 empty] | областной бюджет | 255855.6 | 229391.24 | 89.6565
1.1.1 | Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов безопасности дорожного движения | министр транспорта Кировской области Н. А. Соколов | 2019-01-10 | 2019-12-31 | 2019-01-10 | 2019-12-31 | не требуется | Х | Х | - | В печатных средствах массовой информации размещено 1470 материалов, посвященных проблемам безопасности дорожного движения | Выполнено
1.1.2 | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | министр информационных технологий и связи Кировской области Ю.И. Палюх | 2019-01-10 | 2019-12-31 | 2019-01-10 | 2019-12-31 | областной бюджет | 255855.6 | 229391.24 | 89.6565 | Организована работа 87 рубежей контроля за транспортными потоками, оснащенными специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме и имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, предназначенными для обеспечения контроля за дорожным движением (технические средства автоматической фотовидеофиксации)
1.1.2.1 | Предоставление субсидии КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» на обеспечение деятельности по организации эксплуатации специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением (далее – специальных технических средств) | министр информационных технологий и связи Кировской области Ю.И. Палюх, директор КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» Д.А. Поповенко | 2019-01-10 | 2019-12-31 | 2019-01-10 | 2019-12-31 | областной бюджет | 9237.82 | 9237.8 | 99.9998 | Обеспечено рабочее состояние технических средств автоматической фотовидеофиксации на автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения. | Выполнено
1.1.2.2 | Расходы на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения, выявленных с помощью специальных технических средств, установленных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | министр информационных технологий и связи Кировской области Ю.И. Палюх, директор КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления»Д.А. Поповенко | 2019-01-10 | 2019-12-31 | 2019-01-10 | 2019-12-31 | областной бюджет | 28241.22 | 26960.4 | 95.4647 | Произведена оплата за услуги Почты России по формированию и отправке почтовой корреспонденции, связанной с оформлением правонарушений, зафиксированных техническими средствами автоматической фотовидеофиксации на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения (466 998 шт. почтовой корреспонденции). | Выполнено
1.1.2.3 | Обеспечение расходов на приобретение фото- и видеоматериалов с информацией в области дорожного движения | министр информационных технологий и связи Кировской области Ю.И. Палюх, директор КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления»Д.А. Поповенко | 2019-01-10 | 2019-12-31 | 2019-01-10 | 2019-12-31 | областной бюджет | 76077.8 | 66567.2 | 87.4988 | Приобретение фото и видеоматериалов с информацией в области дорожного движения, полученной посредством применения техническими средствами автоматической фотовидеофиксации на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения. | Выполнено
1.1.2.4 | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | министр информаци-онных технологий и связи Кировской об-ласти Ю.И. Палюх Администрация горо-да Кирова И.В. Шульгин Администрация горо-да Кирово-Чепецка Шинкарев М.А. Администрация горо-да Слободского Желвакова И.В. Администрация горо-да Вятские Поляны Машкин В.А. Администрация горо-да Котельнича Лыков А.В. Администрация Омутнинского района Друженьков В.Л. Администрация Верхнекамского рай-она Олин А.В. | 2019-01-10 | 2019-12-31 | 2019-01-10 | 2019-12-31 | областной бюджет | 40013.64 | 28624.64 | 71.5372 | Обеспечена работа технических средств автоматической фотовидеофиксации, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Осуществлена обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных на автомобильных дорогах местного значения. | Выполнено
1.1.2.5 | Обеспечение формирования и ведения банков данных о транспортных потоках, обновления используемого для этого программного обеспечения | министр информационных технологий и связи Кировской области Ю.И. Палюх, директор КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления»Д.А. Поповенко | 2019-01-10 | 2019-12-31 | 2019-01-10 | 2019-12-31 | областной бюджет | 2150 | 1764.2 | 82.0558 | Приобретение серверного оборудования. | Выполнено
1.1.2.6 | Развитие системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД | министр информационных технологий и связи Кировской области Ю.И. Палюх, директор КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления»Д.А. Поповенко | 2019-01-10 | 2019-12-31 | 2019-01-10 | 2019-12-31 | областной бюджет | 100135.12 | 96237 | 96.1071 | Приобретены 74 комплекса технических средств автоматической фотовидеофиксации; Приобретены, оснащены и смонтированы опоры по рубежам контроля; Приобретены дорожные знаки; | Выполнено
1.2 | Отдельное мероприятие «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов» | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" О.Г. Цаава | 2019-01-10 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 306851.5 | 280698.9145 | 91.4771
1.2.1 | Строительство и реконструкция автомо-бильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" О.Г. Цаава | 2019-06-14 | 2019-12-31 | 2019-06-14 | 2019-12-31 | областной бюджет | 1477.7 | 1477.6948 | 99.9996
1.2.1.1 | Устройство барьерного ограждения на разделительной полосе автомобильной дороги Южный обход г. Кирова | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" О.Г. Цаава | 2019-06-14 | 2022-12-31 | 2019-06-14 | 2019-12-31 | областной бюджет | 1477.7 | 1477.6948 | 99.9996
1.2.1.1.1 | Разработка проектной документации | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" О.Г. Цаава | 2019-06-14 | 2019-12-31 | 2019-06-14 | 2019-12-16 | областной бюджет | 1477.7 | 1477.6948 | 99.9996 | разработана проектная документация | Выполнено
1.2.1.2 | Проектно-изыскательские работы, согласования, экспертизы (нераспределенные средства) | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" О.Г. Цаава | 2019-02-01 | 2020-12-31 | 2019-06-14 |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятий перенесено на 2020 год
1.2.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" О.Г. Цаава | 2019-01-10 | 2019-12-31 | 2019-01-10 | 2019-12-31 | областной бюджет | 38283.2 | 32435.2317 | 84.7245 | Восстановлено 6 пешеходных переходов (4 шт. в пгт. Пижанка на автомобильной дороге Киров – Советск – Яранск, пешеходный переход на автомобильной дороге «Подъезд к г. Малмыж» в с. Калинино, пешеходный переход в с. Бурмакино на 35 км автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны, сделано барьерное ограждение на автодорогах области протяженностью - 22 714 пог. м и тротуары протяженностью 640 м. Обустроено ограждение перильного типа в пгт.Богородское на а/д Зуевка-Богородское-Кырчаны в Богородском районе (316 п.м). Выполнено устройство дорожной одежды на площадках ожидания, тротуарах и уширении, устройство обочин с целью восстановления пешеходных переходов на автомобильной дороге Киро - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - Граница Удмуртской Республики в населенном пункте ж.д. ст. Просница. Выполнено устройство недостающего электроосвещения и тротуаров в п. Ключи на автомобильной дороге Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики в Кирово-Чепецком районе (0,34 км). | Не выполнено
1.2.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" О.Г. Цаава | 2019-01-10 | 2019-12-31 | 2019-01-10 | 2019-12-31 | областной бюджет | 12087.8 | 12087.6681 | 99.9989 | Восстановлены автобусные остановки с устройством заездных карманов на автомобильной дороге Киров – Советск – Яранск, Козулинцы, Исуповская, Сады Исуповская, Санаторий Быстрица, Река Быстрица, Поворот на Адышево (26 шт.). Заменено барьерное ограждение у д.Осиновица на а/д Киров-Малмыж-Вятские Поляны в Сунском р-не (364 п.м). | Выполнено
1.2.4 | Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" О.Г. Цаава | 2019-01-10 | 2019-12-31 | 2019-01-10 | 2019-12-31 | областной бюджет | 255002.8 | 234698.32 | 92.0375 | Нанесена горизонтальная разметка (517669 кв. м), выполнены работы по организации реверсивного движения на мосту через р. Юг (1 светофорный объект), выполнено устройство шумовых полос (36 участков). Установлены дорожные знаки (3359 шт.). Произведена установка, замена барьерного ограждения (22714 п.м). Установлено 8 светофоров Т7 на пешеходных переходах в д. Ключи на автомобильной дороге Киров - Кирово-Чепецк – Зуевка – Фалёнки – граница Удмуртской Республики | Выполнено
1.3 | Проект «Безопасность дорожного движения в Кировской области» | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев. | 2019-01-10 | 2019-12-31 | 2019-01-10 |  | областной бюджет | 101275.4 | 8689.5474 | 8.5801
1.3.1 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «Город Киров» на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в пределах средств, выделяемых из областного бюджета | начальник департамента городского хозяйства администрации г. Кирова С.И. Леонтьев, начальник МКУ "Дирекция дорожного хозяйства города Кирова" Е.Н. Лунев | 2019-01-10 | 2019-12-31 | 2019-01-10 |  | областной бюджет | 100000 | 7414.1474 | 7.4141 | Нанесена дорожная разметка в г. Кирове, в том числе вблизи учебных организаций (9407,145 кв. м). Причина неосвоения средств - невыполнение обязательств муниципального контракта подрядчиком (ООО "Вектор", г. Оренбург). | Не выполнено
1.3.2 | Организация работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения | министр образования Кировской области О.Н. Рысева | 2019-01-10 | 2019-12-31 | 2019-01-10 | 2019-09-19 | областной бюджет | 223 | 223 | 100 | Проведен региональный этап и организовано участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью | Выполнено
1.3.3 | Совершенствование медицинского обеспечения безопасности дорожного движения | министр здравоохранения Кировской области А.В. Черняев | 2019-01-10 | 2019-12-31 | 2019-01-10 | 2019-11-22 | областной бюджет | 1052.4 | 1052.4 | 100 | Приобретен хроматограф для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ у участников дорожного движения. | Выполнено
1.3.4 | Приобретение наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | министр образования Кировской области О.Н. Рысева | 2019-01-10 | 2019-12-31 | 2019-01-10 | 2019-12-31 | не требуется | Х | Х | - | В рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах» за счет средств федерального бюджета в Кировскую область поставлено 20 тыс. штук световозвращающих приспособлений (подвесок) для распространения среди дошкольников и учащихся младших классов и 1 комплект оборудования для дошкольных образовательных организаций, позволяющий в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге. | Выполнено
2 | Отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" О.Г. Цаава | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 4226735.529 | 3975675.8583 | 94.0602
[7 empty] | федеральный бюджет | 484948.399 | 413007.2154 | 85.1652
[7 empty] | областной бюджет | 3662596.9 | 3484387.9445 | 95.1344
[7 empty] | местный бюджет | 79190.23 | 78280.6984 | 98.8515
2.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, всего | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" О.Г. Цаава | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Всего | 941531.769 | 821456.9082 | 87.2469
[7 empty] | федеральный бюджет | 484948.399 | 413007.2154 | 85.1652
[7 empty] | областной бюджет | 455685.39 | 407684.9129 | 89.4663
[7 empty] | местный бюджет | 897.98 | 764.78 | 85.1667
2.1.1. | Предоставление иных межбюджетых трансфертов на муниципальному образованию «Город Киров» на строительство объекта «Путепровод с реконструкцией ул.Ивана Попова от ул.Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове» 1,57км/382 пог.м. (м) | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" О.Г. Цаава | 2015-09-01 | 2019-12-31 | 2015-09-01 | 2019-12-31 | Всего | 528159.569 | 413771.9954 | 78.3422 | Завершено строительство путепровода с реконструкцией ул.Ивана Попова от ул.Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове. Объект введен в эксплуатацию. Низкое освоение средств областного бюджета связано с тем, оплата произведена за счет средств федерального бюджета за фактически выполненные работы согласно скорректированной проектно-сметной документации. Уменьшение стоимости объекта на 90,5 млн. рублей произошло по результатам экспертизы сметной стоимости строительства объекта в 2019 году.
[7 empty] | федеральный бюджет | 484948.399 | 413007.2154 | 85.1652
[7 empty] | областной бюджет | 42313.19 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 897.98 | 764.78 | 85.1667
2.1.1.1 | Выполнение работ по строительству путепровода |  | 2015-09-01 | 2019-12-31 | 2015-09-01 | 2019-08-31 | федеральный бюджет | 484948.399 | 413007.2154 | 85.1652 |  | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 42313.19 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 897.98 | 764.78 | 85.1667
2.1.2. | Автомобильная дорога Киров-Котлас-Архангельск, участок Опарино-Альмеж в Кировской области, 26,63 км | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" О.Г. Цаава | 2013-10-21 | 2021-12-31 | 2013-10-21 |  | областной бюджет | 339917.6 | 339917.538 | 100
2.1.2.1 | Корректировка проектно-сметной доку-ментации |  | 2019-01-10 | 2019-12-31 | 2019-01-10 | 2019-02-11 | областной бюджет | 98.7 | 98.669 | 99.9686 | Наличие откорректированной проектной документации | Выполнено
2.1.2.2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта |  | 2019-01-10 | 2019-12-31 | 2019-01-10 | 2019-03-29 | областной бюджет | 68.9 | 68.869 | 99.955 | Наличие положительного заключения гос.экспертизы | Выполнено
2.1.2.3 | Строительство автомобильной дороги Киров-Котлас-Архангельск, участок Опарино-Альмеж в Кировской области, 26,63 км |  | 2019-01-10 | 2021-12-31 | 2019-01-10 |  | областной бюджет | 339750 | 339750 | 100 | Началось строительство автодороги. Процент готовности - 25%. | Выполнено
2.1.3. | Мост через реку Юрья на автомобильной дороге Юрья – Первомайское в Юрьянском районе Кировской области | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" О.Г. Цаава | 2017-05-16 | 2019-10-30 | 2017-05-16 | 2019-09-30 | областной бюджет | 67767.4 | 67767.3749 | 100
2.1.3.1 | Выполнение работ по реконструкции моста |  | 2018-06-19 | 2019-10-30 | 2018-06-19 | 2019-09-30 | областной бюджет | 67767.4 | 67767.3749 | 100 | Мост введен в эксплуатацию | Выполнено
2.1.4. | Мостовой переход через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк - Слободской в Кировской области | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" О.Г. Цаава | 2017-07-10 | 2024-12-31 | 2017-07-11 |  | областной бюджет | 5687.2 | 0 | 0
2.1.4.1 | Разработка проектной документации |  | 2019-01-10 | 2019-12-31 | 2019-01-10 |  | областной бюджет | 5687.2 | 0 | 0 | Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. | Не выполнено
2.2 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" О.Г. Цаава | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 167212.4 | 160387.96 | 95.9187 | Выполнены работы по ремонту 4,2 км дорог, 2 мостов 184,88 пог. м и 4 трубы 90,96 пог. м. | Выполнено
2.3 | Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" О.Г. Цаава | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 1681979.47 | 1601034.39 | 95.1875 | Обеспечен качественный бесперебойный проезд по автомобильным дорогам общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения. | Выполнено
2.4 | Дополнительная оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" О.Г. Цаава | 2018-06-02 | 2019-12-31 | 2018-06-02 | 2019-12-31 | областной бюджет | 10949.1 | 10491.6863 | 95.8224 | Обеспечена транспортная безопасность объектов транспортной инфраструктуры | Выполнено
2.5 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" О.Г. Цаава | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 1242975.38 | 1200582.7017 | 96.5894 | Обеспечено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1165707.54 | 1124062.9483 | 96.4275
[7 empty] | местный бюджет | 77267.84 | 76519.7534 | 99.0318
2.6 | Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов, за исключением моногородов Кировской области | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" О.Г. Цаава | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 182087.41 | 181722.212 | 99.7994 | Обеспечено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 181063 | 180726.047 | 99.8139
[7 empty] | местный бюджет | 1024.41 | 996.165 | 97.2428
3. | Отдельное мероприятие «Управление дорожным хозяйством Кировской области» | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" О.Г. Цаава | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 72967.1 | 71629.8 | 98.1673
3.1 | Финансовое обеспечение деятельности областного государственного учреждения "Дорожный комитет Кировской области" | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" О.Г. Цаава | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 72967.1 | 71629.8 | 98.1673 | Обеспечено качественное и своевременное оформление документов, связанных с финансированием дорожных работ; контроль за качественным выполнением дорожных работ; контроль по сохранности автодорог, полос отвода, искусственных сооружений и иных объектов дорожного сервиса, эффективное расходование бюджетных средств. | Выполнено
4. | Отдельное мероприятие "Развитие воздушного транспорта" | начальник отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области В.Г.Вылегжанина | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 104518.89 | 104518.98 | 100.0001 | Обеспечение транспортной доступности населения Кировской области воздушным транспортом.
4.1 | Предоставление субсидий организациям, осуществляющим организацию пассажирских авиарейсов,на возмещение затрат всвязи с осуществлением ими наземного и аэропортового (аэродромного)обслуживания воздушных судов | начальник отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области В.Г.Вылегжанина | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 100000 | 100000 | 100 | Обеспечение транспортной доступности населения Кировской области воздушным транспортом. | Выполнено
4.2 | Судебные издержки | начальник отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области В.Г.Вылегжанина | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 4518.89 | 4518.98 | 100.002 | Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета | Выполнено
5. | Отдельное мероприятие "Развитие железнодорожного транспорта Кировской области" | начальник отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области В.Г.Вылегжанина | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 230859.14 | 228954.97 | 99.1752 | Обеспечение транспортной доступности населения Кировской области железнодорожным транспортом пригородного сообщения
5.1 | Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта,возникающих в результате государственного регулирования тарифов | начальник отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области В.Г.Вылегжанина | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 211975.63 | 210071.58 | 99.1018 | Обеспечение транспортной доступности населения Кировской области железнодорожным транспортом пригородного сообщения | Выполнено
5.2. | Судебные издержки | начальник отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области В.Г. Вылегжанина | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 18883.51 | 18883.39 | 99.9994 | Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета | Выполнено
6. | Отдельное мероприятие "Развитие автомобильного транспорта Кировской области" | начальник отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области В.Г.Вылегжанина | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Всего | 144344 | 155496.32 | 107.7262 | Обеспечение транспортной доступности населения Кировской области автомобильным транспортом общего пользования
[7 empty] | областной бюджет | 128880.1 | 126658.32 | 97.9597
[7 empty] | местный бюджет | 3030.4 | 3030.4 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 12433.5 | 25807.6 | 207.565
6.1 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и электрофицированным транспортом городского сообщения и автомобильным транспортом пригородного сообщения, на возмещение части недополученных доходов в связи с установлением стоимости льготного проезда для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области | начальник отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области В.Г.Вылегжанина | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 108890 | 106668.32 | 97.9597 | Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров льготных категорий за 4 квартал 2018 года и 11 месяцев 2019 года . Перевезено льготных категорий граждан на городских и пригородных маршрутах за 4 квартал 2018 года 3,0 млн.человек, за 11 месяцев 2019 года 9,7 млн.человек. По итогам 2019 года количестве перевезенных пассажиров, имеющих право на льготный проезд, составило 10,7 млн. человек | Выполнено
6.2 | Обновление автобусного и троллейбусного парка, в том числе приобретение транспортных средств, соответствующих требованиям доступности для инвалидов | Генеральный директор акционерного общества "Автотранспортное предприятие" Пырлог Д.Ю.(по согласованию) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | внебюджетные средства | 12433.5 | 25807.6 | 207.565 | Погашение лизинговых и кредитных платежей за 15 единиц автобусов, приобретенных в 2013-2016 годах, и 15 троллейбусов, приобретенных в 4 квартале 2019 года | Выполнено
6.3 | Информационное обеспечение процесса контроля за выполнением плана транспортной работы, выполняемой в соответствии с утвержденным администрацией города графиком движения по городским маршрутам | И.о.главы администрации муниципального образования "Город Киров" Плехов Г.И.(по согласованию) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | местный бюджет | 3030.4 | 3030.4 | 100 | Обеспечение бесперебойной работы серверной части автоматизированной системы организации и контроля машиночасов работы городского пассажирского транспорта по 52 маршрутам МО "Город Киров" | Выполнено
6.4 | Разработка в рамках комплексной схемы организации дорожного движения ком-плексной схемы транспортного обслуживания населения общественным транспортном, учитывающим в том числе пригородные перевозки, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 2018-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 19990.1 | 19990 | 99.9995 | Выполнены работы по разработке документов | Выполнено
7 | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы министерством транспорта Кировской области» | ведущий консультант министерства транспорта Кировской области Жаровских А.А. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 20425.6 | 20147.53 | 98.6386 | Достижение плановых значений целевых показателей государственной программы. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности министерства. | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 1019.3 | 1019.3 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 19406.3 | 19128.23 | 98.5671
8 | Отдельное мероприятие «Осуществление контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и реализация государственных услуг в данной сфере» | начальник отдела транспортного контроля министерства транспорта Кировской области С.Н. Федянин | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | х | х | х | Исполнение государственной функции, проведение плановых, внеплановых проверок.
8.1. | Проведение плановых и внеплановых проверок деятельности хозяйствующих субъектов | начальник отдела транспортного контроля министерства транспорта Кировской области С.Н. Федянин | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | х | х | х | Проведено 9 внеплановых проверок. Плановые проверки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц не проводились на основании статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», так как при проверке сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства все юридические лица и индивидуальные предприниматели, планируемые к включению в план проверок на 2019 год, относятся к субъектам малого предпринимательства. | Выполнено
9. | Проект «Дорожная сеть Кировской области» | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" О.Г. Цаава | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | Всего | 2171700.6 | 2141072.0246 | 98.5897
[7 empty] | федеральный бюджет | 1490959.4 | 1473226.898 | 98.8107
[7 empty] | областной бюджет | 580741.2 | 571422.2066 | 98.3953
[7 empty] | местный бюджет | 100000 | 96422.92 | 96.4229
9.1. | Выполнение работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения входящих в Кировскую городскую агломерацию |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-09-30 | областной бюджет | 80741.2 | 80740.9275 | 99.9997 | Выполнены работы по ремонту на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, входящих в Кировскую городскую агломерацию на участках протяженностью 5,7 км. | Выполнено
9.2. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на выполнение работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения входящих в Кировскую городскую агломерацию |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 680000 | 662390.287 | 97.4103 | Выполнены работы ремонту на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, входящих в Кировскую городскую агломерацию.
[7 empty] | областной бюджет | 500000 | 490681.2791 | 98.1363
[7 empty] | местный бюджет | 100000 | 96422.92 | 96.4229
9.2.1. | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Ленина до ж/д переезда «Боёво» (участок автодороги ул. Братьев Васнецовых, включая перекресток с автодорогой по ул. 60 лет Октября и по ул. Алексея Некрасова, и перекресток с автодорогой по пр. Мира) в г. Кирово-Чепецк Кировской области |  | 2019-01-01 | 2020-10-30 | 2019-01-01 |  | областной бюджет | 75277.1 | 75277.1 | 100
9.2.1.1 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  | 2019-01-01 | 2020-10-30 | 2019-01-01 |  | областной бюджет | 75277.1 | 75277.1 | 100 | Выполнены работы по переносу коммуникаций, обеспечена подготовка к работам по реконструкции объекта | Выполнено
9.2.2. | Выполнение не капиталоемких работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения входящих в Кировскую городскую агломерацию |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 680000 | 662390.287 | 97.4103 | Выполнены работы по ремонту на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, входящих в Кировскую городскую агломерацию, общей протяженностью 46,1 км | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 424722.9 | 415404.1791 | 97.8059
[7 empty] | местный бюджет | 100000 | 96422.92 | 96.4229
9.3. | Выполнение работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-09-30 | федеральный бюджет | 810959.4 | 810836.611 | 99.9849 | Выполнены работы по ремонту на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения на участках протяженностью 62,1 км дорог | Выполнено
10 | Проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области» | заместитель министра - начальник отдела дорожного хозяйства Ю.А. Шевелев, директор КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области" О.Г. Цаава | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | х | х | -
10.1. | Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | х | х | - | Проведен мониторинг рынка комплектов оборудования автоматических систем ве-согабаритного контроля, планируемых к установке на автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения | Выполнено
- количество мероприятий всего: 42;
- выполнены в срок: 39.